Принято на педагогическом совете Утверждаю.

МБОУ «Кесемская СОШ»

Протокол №1 от 30.08.201?г. Директор школы:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Г.П.Гнедина/

План-график мероприятий по введению федерального образовательного стандарта в МБОУ «Кесемская СОШ» на 2017-2018 учебный год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направления | Мероприятия | Сроки  выполнения | Ответственный |
| 1. Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО.   2. Организационное обеспечение.  3.Кадровое обеспечение введения ФГОС. | 1. Корректировка основных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, включающих учебные планы, рабочие программы учебных предметов ,кружков и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся.  2. Разработка перспективного плана работы МО основной школы в соответствии с требованиями ФГОС.  3.Привести в соответствие с требованиями ФГОС цели образовательного процесса 5-9 классы  4. Привести в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ООО квалификационных характеристик должностные инструкции работников школы.  5.Подготовить локальные акты , регламентирующие установление заработной платы работников школы , в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с требованиями ФГОС.  6.Заключить дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками.  7.Заключить двусторонний договор о предоставлении основного общего образования (школа,родители).  8.Подготовить оптимальную для реализации модель внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ООО. | август  До 01.09.2018г  До 01.09.2018г  До 01.09.2018г  До 01.09.2018г  До 01.09.2018г  01.09.2015г-2018г  До 01.09.2018г | Директор школы, учителя начальной и основной школы  Директор школы , руководители МО  Директор школы  руководители МО  Администрация  Администрация  Директор школы Гнедина Г.П.  Классные руководители |
| 1. Провести внутришкольное родительское собрание в 7-9 классах о введении ФГОС ООО.  2.Осущесвлять обучение детей в 1 клаасе по программам образовательной модели « Школа России»  3.Обеспечить обучающихся учебниками и учебными пособиями УМК «Школа России», используемыми в образовательном процессе в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  4.Подготовить список изменений в содержании учебных программ, в образовательных технологиях ,введение новых технологий, в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов, изменений для создания системы внеурочной деятельности.  5.Создание школьной системы мониторинга выполнения требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования.  6.Осуществлять контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе начальной и основной школы.  7.Информировать общественность о введении новых стандартов.  8.Организация изучения нормативных и методических материалов ,обеспечивающих реализацию ФГОС.  1. Создание условий для повышения квалификации учителей по вопросам ФГОС.  2.План методической работы , обеспечивающий сопровождение введения ФГОС.  3.Обеспечить информационное ,научно-методическое, экспертное сопровождение образовательного процесса. | До 15.10.2017г.  В течение года  До 01.09.2017г.  Сентябрь, ноябрь.  2017-2018 учебный год  2017-2018 учебный год  В течение года.  В соответствии с графиком прохождения аттестации.  01.09.2017г.  В течение года | Директор школы Гнедина Г.П.  Решкина Г.В.,  Директор школы Гнедина Г.П.    Совет школы,  Рабочая группа.  Совет школы,  Рабочая группа.  Директор школы Гнедина Г.П.  Директор школы Гнедина Г.П.  Директор школы Гнедина Г.П.  Директор школы Гнедина Г.П.  Директор школы Гнедина Г.П.  Директор школы Гнедина Г.П. |