от 23 марта 2015 г. № 106-р

г.Кызыл

Об утверждении плана мероприятий на

2015-2018 годы по реализации в Республике

Тыва первого этапа Концепции

государственной семейной политики

в Российской Федерации на период до 2025 года

В целях реализации мер первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий на 2015-2018 годы по реализации в Республике Тыва первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года (далее – План мероприятий).

2. Ответственным за исполнение Плана мероприятий представлять ежегодно до 1 июня, начиная с 2015 года, информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва.

3. Агентству по делам семьи и детей Республики Тыва ежегодно до 1 июля представлять в Правительство Республики Тыва информацию о реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года в Республике Тыва.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Натсак О.Д.

Глава Республики Тыва							             Ш.Кара-оол

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 23 марта 2015 г. № 106-р

П Л А Н

мероприятий на 2015-2018 годы по реализации

в Республике Тыва первого этапа Концепции государственной

семейной политики в Российской Федерации на период  до 2025 года

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение | Вид документа | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Меры, направленные на разработку в рамках законодательства Республики Тыва нормативно-правовой базы семейной политики |  |  |  |  |
| 1. Проведение анализа законодательных актов Российской Федерации, Республики Тыва и нормативно-правовых актов органов местного самоуправления в сфере защиты прав детей и семей с учетом сложившейся модели семьи, обычаев и традиций | до 1 июня 2016 г. | Министерство Республики Тыва по делам юстиции | нормативно-право-вые акты Республики Тыва | приведение в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов Республики Тыва и органов местного самоуправления в сфере защиты прав детей и семей |
| 2. Разработка и согласование проекта постановления Правительства Республики Тыва «О мерах по предупреждению детского травматизма и ответственности организаторов при проведении конных скачек в Республике Тыва» | до 1 июня 2015 г. | Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва | нормативно-право-вой акт Правительства Республики Тыва | предупреждение детского травматизма и установление ответственности организаторов при проведении конных скачек в Республике Тыва |
| 3. Разработка и согласование проекта постановления Правительства Республики Тыва по введению в систему оценки качества работы глав кожуунов, городских округов, сельских поселений показателя «эффективность работы, направленной на укрепление семьи» | до 1 июня 2015 г. | Министерство Республики Тыва по делам юстиции | нормативно-право-вой акт Правительства Республики Тыва | дополнение системы оценки качества работы глав кожуунов, городских округов, сельских поселений показателем «эффективность работы, направленной на укрепление семьи» |

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение | Вид документа | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II. Меры, направленные на повышение роли органов местного самоуправления и общественных объединений в обеспечении поддержки семьи |  |  |  |  |
| 4. Проведение конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Республики Тыва на реализацию социальных проектов в области поддержки семьи | ежегодно, начиная с 2016 г. | Министерство экономики Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | приказ Министерства труда и социальной политики Республики Тыва | отбор социальных проектов, реализуемых общественными объединениями в области поддержки семьи |
| 5. Принятие (совершенствование) мер по поощрению руководителей администраций муниципальных образований Республики Тыва, поддерживающих деятельность общественных организаций, осуществляющих семейный досуг и принимающих меры по духовно-нравственному воспитанию детей | ежегодно, начиная с 2016 г. | департамент по работе с муниципальной властью и взаимодействию с институтами гражданского общества Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва | статьи в средствах массовой информации | развитие и реализация мер по организации семейного досуга и повышению духовно-нравственного воспитания детей общественными объединениями совместно с муниципальными образованиями Республики Тыва |
| III. Меры, направленные на развитие кадрового потенциала сферы помощи семье и детям, организацию переподготовки, повышения квалификации и методической поддержки специалистов на основе современных подходов |  |  |  |  |
| 6. Обучение специалистов муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав технологиям раннего выявления жестокого обращения с детьми | 2015- 2016 гг. | ГАОУ ДПО (ПК) С «Тувинский государственный институт переподготовки и повышения квалификации кадров» | программы курсов повышения квалификации | развитие кадрового потенциала сферы помощи семье и детям, обеспечение методической поддержки специалистов на основе современных подходов |

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение | Вид документа | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 7. Проведение семинара для психологов учреждений социального обслуживания, здравоохранения и образования по применению методик выявления и профилактики риска суицидального - поведения несовершеннолетних, тестирование на компетентность при обучении | ежегодно, начиная с 2015 г. | ГБУ «Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения «Сайзырал», ГБУ «Республиканская психиатрическая больница Республики Тыва» | методические рекомендации | - оказание методической и практической помощи для психологов учреждений социального обслуживания, здравоохранения и образования по применению методик выявления и профилактики риска суицидального поведения несовершеннолетних |
| 8. Обучение персонала детских садов навыкам выявления признаков жестокого обращения в отношении ребенка, оказания помощи ребенку, пострадавшему от жестокого обращения и/или ставшему свидетелем насилия в семье, и его родителям | ежегодно, начиная с 2015 г. | Министерство образования и науки Республики Тыва | статьи в средствах массовой информации | - внедрение технологий «раннего выявление нарушений прав ребенка» и «работы со случаем нарушений прав ребенка» |
| - 9. Обучение программе «мягкой социализации» детей, направленной на выработку у детей навыков управления гневом и агрессией, ненасильственного разрешения конфликтов, обращения за помощью в случае насилия | ежегодно, начиная с 2015 г. | Министерство образования и науки Республики Тыва, Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва | статьи в средствах массовой информации | внедрение технологий «раннего выявление нарушений прав ребенка» и «работы со случаем нарушений прав ребенка» |
| 10. Обучение родителей, чьи дети посещают общеобразовательные и социальные учреждения, с целью развития их родительских компетенций, обучения их навыкам ненасильственного (ответственного, позитивного) воспитания детей и решения сложных проблем семейного взаимодействия | ежегодно, начиная с 2015 г. | Министерство образований и науки Республики Тыва, Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва | статьи в средствах массовой информации | - внедрение технологий «раннего выявление нарушений прав ребенка» и «работы со случаем нарушений прав ребенка» |

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение | Вид документа | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. Республиканский конкурс на лучшую организацию работы среди комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | ежегодно, начиная с 2016 г. | Уполномоченный по правам ребенка в Республике Тыва (по согласованию), органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Тыва | статьи в средствах массовой информации | совершенствование деятельности комиссий, пропаганда лучшего опыта работы, активизация деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений |
| - IV. Меры, направленные на обеспечение экспертной и консультативной помощи - органами исполнительной власти Республики Тыва органам местного самоуправления - и организациям, осуществляющим деятельность в сфере защиты прав семьи и детей |  |  |  |  |
| - 12. Составление «Карты готовности муниципального образования к внедрению технологии раннего выявления семейного неблагополучия и работы со случаями нарушений прав детей в семье», в том числе по вопросам: - введения из числа представителей общественности и депутатов местного уровня «кураторов» семей с высоким риском жестокого обращения; - разработки мер по защите прав и законных интересов детей и подростков; разработки индивидуального плана реабилитации социально опасных семей, имеющих детей, и осуществления контроля за реализацией мероприятий плана | ежегодно, до 1 июня | муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, Уполномоченный по правам ребенка в Республике Тыва (по согласованию) | нормативно-право-вые акты органов местного самоуп-равления, информация в Правительство Республики Тыва | внедрение технологий по раннему выявлению семейного неблагополучия и организация действенной работы со случаями нарушений прав детей в семье |

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение | Вид документа | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. Проведение республиканской научно-практической конференции «Роль семьи в формировании здорового образа жизни и демографическом развитии Республики Тыва» | ежегодно, до 15 мая | Министерство здравоохранения Республики Тыва, ГБУ «Научно-ис-следовательский институт медико-социальных проблем и управления Республики Тыва» | резолюция конференции | повышение роли семьи в обществе, укрепление статуса и ценности семейного образа жизни |
| 14. Проведение месячника «Бережное отношение к детям» | ежегодно, ноябрь | Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию), Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва | информация в Правительство Республики Тыва | оказание практической помощи родителям в вопросах воспитания, психологическая поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обмен опытом работы между специалистами различных направлений деятельности, работающих с многодетными и неблагополучными семьями |
| 15. Проведение Республиканского форума отцов | ежегодно, ноябрь | Министерство культуры Республики Тыва, общественный совет «Совет мужчин Республики Тыва» (по согласованию) | резолюция Форума | повышение в обществе ценности семьи, ответственного родительства |
| 16. Проведение Республиканского форума матерей | ежегодно, март | Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва, ТРОО «Союз женщин России» (по согласованию) | резолюция Форума | обсуждение актуальных вопросов материнства и детства, проблем охраны здоровья женщин, занятости женского населения в Республике Тыва |

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение | Вид документа | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. Проведение Республиканского форума приемных семей | ежегодно | Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва, ассоциация приемных родителей (по согласованию), Общественная организация «Соучастие в судьбе» (по согласованию) | резолюция Форума | увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| V. Партнерство органов государственной власти всех уровней и гражданского общества в области защиты детей |  |  |  |  |
| 18. Создание служб сопровождения замещающих семей при учреждениях социального обслуживания семьи и детей Республики Тыва | начиная с 2015 г. | Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва | информация в Правительство Республики Тыва | уменьшение доли возвратов детей из замещающих семей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по решению органов опеки и попечительства от общей численности детей, воспитывающихся в замещающих семьях |
| 19. Организация при сельских домах культуры детских подростковых клубов, клубов молодых семей, клубов досуга семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, расширение сети творческих клубов | ежегодно, начиная с 2015 г. | Министерство культуры Республики Тыва | информация в Правительство Республики Тыва | предоставление помощи в коррекции психологического состояния в семье, формирование позитивных интересов, навыков общения и проведения досуга |
| 20. Создание при учреждениях здравоохранения курсов подготовки к родам, уходу за малышом «Школа молодых родителей» | ежегодно, начиная с 2016 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | информация в Правительство Республики Тыва | уменьшение числа отказов от новорожденных детей в родильных домах |

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение | Вид документа | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. Создание диспетчерских служб по приему звонков от граждан о случаях жестокого, безответственного обращения родителей с детьми, от детей, в отношении которых допускаются случаи насилия, при учреждениях социального обслуживания семьи и детей Республики Тыва | ежегодно, начиная с 2015 г. | Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва | информация в Правительство Республики Тыва | своевременное реагирование на факты жестокого обращения в отношении несовершеннолетних |
| 22. Проведение республиканского фестиваля художественного творчества «Цветы жизни» среди детей с ограниченными физическими возможностями | ежегодно | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва | статьи в средствах массовой информации | поддержка увлеченных творчеством детей с ограниченными физическими возможностями, расширение их контактов, общения |
| - 23. Организация и проведение силами студентов образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, спортсменов Республики Тыва, подростков, состоящих на учете муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, выездных пикетов в муниципальные образования с целью привлечения детей к осознанному выбору здорового образа жизни | ежегодно, начиная с 2015 г. | руководители образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва, Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию), ГБУЗ Республики Тыва «Республиканский центр медицинской профилактики» | статьи в средствах массовой информации | - привлечение детей к осознанному выбору здорового образа жизни |
| 24. Создание школьных служб (медиации) примирения при образовательных учреждениях Республики Тыва | ежегодно, начиная с 2016 г. | Министерство образования и науки Республики Тыва | информация в Правительство Республики Тыва | создание системы профилактики и коррекции правонарушений среди детей и подростков, оказание помощи семье |