Утверждаю

Директор МБОУСОШ №5

с Прикумское

_________С.А. Зорина

План мероприятий по обеспечению внедрения ФГОС  ООО  (2013 – 2015).

| № п/п | Информация и материалы | Сроки | Ответственные | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.Разработать проект программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени ООО. 1.2. Создать модель организации внеурочной деятельности. 1.3.Сформировать макеты договоров о сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования. | 20.01.13-20.01.15 | зам.директора по ВР |  |
| 2 | 2.1Утвердить и реализовать план-график повышения квалификации учителей -предметников (по мере введения ФГОС ООО). 2.2.Откорректировать учебный план 5-х классов на учебный год в соответствии с новым базисным учебным планом ФГОС ООО. 2.3.Разработать план методической работы, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС. | 10.04.13-25.05.15 | зам.директора по НМР руководитель Методсовета | 1Утвержден и реализован план-график повышения квалификации учителей -предметников (по мере введения ФГОС ООО). |
| 3 | 3.1.Создать и рассмотреть проекты рабочих программ учебных предметов обязательной части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса (по каждому предмету). | 2013-2014г | руководители МО |  |
| 4 | 4.1.Разработать образовательную программу ООО (модель образовательной системы второй ступени школы в соответствии с ФГОС ООО). | 20.01.14-20.12.14 | зам.директора по УВР | Созданы творческие группы по работе над ООП ООО |
| 5 | 5.1.Откорректировать программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни «Здоровье» согласно требованиям ФГОС ООО. | 20.01.14-20.12.14 | социальный педагог зам.директора по УВР |  |
| 6 | 6.1 Подготовить и проанализировать .информацию об укомплектованности библиотеки, с указанием доли обеспеченности предметов учебного плана в соответствии с ФГОС ООО, информацию об обеспеченности учебниками с указанием % обеспеченности по каждому предмету учебного плана | 01.02.13- 01.04.14 | библиотекарь школы, руководители МО | 1 Подготовлена и проанализирована .информация об укомплектованности библиотеки, с указанием доли обеспеченности предметов учебного плана в соответствии с ФГОС ООО |
| 7 | 7.1.Провести мониторинг готовности педагогических кадров в рамках перехода на стандарты II поколения. 7.2. Подготовить раздел школьного сайта «ФГОС ООО» для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ООП ООО. | 15.01.13-15.01.15 | зам.директора по УВР | .Проведен мониторинг готовности педагогических кадров в рамках перехода на стандарты II поколения Подготовлен раздел школьного сайта «ФГОС ООО» |
| 8 | 8.1. Подготовить справку о расстановке кадров ( о количественном и качественном составе педагогических работников). 8.2.Внести изменения в должностные инструкции директора, заместителя директора, учителя, педагога-организатора, библиотекаря в соответствии с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками. |  | директор | Внесены изменения в должностные инструкции директора, заместителя директора, учителя, педагога-организатора, библиотекаря в соответствии с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками. |
| 9 | 9.1 Подготовить для анализа информацию об оснащенности школы, информацию о соответствии материально-технической базы реализации ООП действующим СанПиН, противопожарным нормам, нормам ОТ работников школы; план мероприятий по устранению выявленных несоответствий. |  | директор |  |
| 10 | 10.1. Привести нормативно-правовую базу школьного уровня в соответствие с требованиями ФГОС ООО (цели ОП, режим занятий, финансирование). |  | директор |  |
| 11 | 11.1.Разработать локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОУ, в т.ч. стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ |  | директор | Разработаны локальные акты. |