Утверждаю

Заместитель Председателя Правительства Республики Тыва

___________ О.Д. Натсак

«_____» ноября 2016 г.

План мероприятий  («дорожная карта»)

по реализации губернаторского проекта  «В каждой семье - не менее одного ребенка с высшим образованием»

на 2016 – 2017 учебный год

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Отбор участников проекта |
| 1.1. | Утверждение состава комиссии муниципальных районов (городских округов) по отбору участников проекта | 15 октября 2016 г. | Администрации кожуунов, муниципальных образований |
| 1.2. | Первичный отбор участников проекта с 6 по 11 классы | 25 октября 2016 г. | Классные руководители, социальные работники |
| 1.3. | Утверждение списков участников проекта на 2016-2017 учебный год | 01 ноября 2016 г. | Администрации кожуунов, муниципальных образований совместно с Агентством по делам семьи и детей с привлечением общественности |
| 1.4. | Формирование паспорта семьи и участников Проекта | 15 ноября 2016 г. | Администрации кожуунов, муниципальных образований, Управления образованием, Администрации образовательных организаций среднего общего образования, среднего профессионального образования |
| 1.5. | Направление утвержденного списка и паспортов участников проекта комиссиями муниципальных районов (городских округов) в Министерство образования и науки Республики Тыва. | 15 ноября 2016 г. | Администрации кожуунов, муниципальных образований |
| 1.6. | Свод, анализ и утверждение списка участников проекта | 20 ноября 2016 г. | Министерство образования и науки РТ |
| 1.7. | Формирование базы данных участников проекта на 2016-2017 учебный год | 20 ноября 2016 г. | Министерство образования и науки РТ |
| 1.8. | Официальное опубликование результатов отбора в СМИ | 20 ноября 2016 г. | Министерство информатизации и связи РТ |
| 1.9. | Вручение сертификатов выпускникам - участникам проекта Главой - Председателем Правительства Республики Тыва Ш.В. Кара-оолом | 30 ноябрь 2016 г. | Министерство образования и науки РТ |
| 2. Педагогическое сопровождение |
| 2.1. | Организация «школ» в каникулярное время на базе образовательных организаций СПО, ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» | В течение учебного года | Образовательные организации СПО, ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по согласованию) |
| 2.2. | Организация родительских собраний по разъяснению об участии в проекте | Сентябрь-октябрь 2016 г. | Администрации кожуунов, муниципальных образований, Управления образованием, Администрации школ, общественные организации |
| 2.3. | Анкетирование и тестирование учащихся по выбору будущей профессии/специальности | Октябрь 2016 г. | Администрации образовательных организаций среднего общего образования |
| 2.4. | Углубленное обучение по отдельным предметам участников проекта | Октябрь 2016 г.- апрель 2017 г. | Общеобразовательные организации |
| 2.5. | Проведение окончательного мониторинга выбора будущей профессии/специальности | Декабрь 2016 г. | Администрации образовательных организаций среднего общего образования |
| 2.6. | Организация пробного ЕГЭ для данной категории детей по обязательным предметам и предметам по выбору | Март 2017 г. | Министерство образования и науки РТ Институт оценки качества образования |
| 2.7. | Организация проведения и сдачи ЕГЭ | Май 2017 г. | Министерство образования и науки РТ, Институт оценки качества образования |
| 2.8. | Анализ результатов сдачи ЕГЭ выпускниками | Июнь 2017 г. | Министерство образования и науки РТ, Институт оценки качества образования |
| 2.9. | Обеспечение участия учащихся на региональном этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников | В течение учебного года | Министерство образования и науки РТ совместно со школами |
| 2.10. | Организация и контроль за проведением элективных курсов и консультаций для выпускников по подготовке к ЕГЭ | Ноябрь 2016 г. – апрель 2017 г. | Министерство образования и науки РТ, Администрации образовательных организаций среднего общего образования |
| 2.11. | Выступление учителей-предметников по выполнению заданий ЕГЭ | Ноябрь 2016 г. – апрель 2017 г. | Администрации образовательных организаций среднего общего образования |
| Сопровождение для поступления в вузы |
| 3.1. | Прием документов на конкурсный отбор по целевому приему Республиканской приемной комиссии (с 20 июня по 15 июля) | Июнь 2016 г. – июль 2017 г. | Министерство образования и науки РТ |
| 3.2. | Мониторинг и анализ поступления выпускников в ВУЗы | Сентябрь 2017 г. | Министерство образования и науки РТ |
| Физическое и психологическое сопровождение |
| 4.1. | Диспансеризация участников проекта | В течение учебного года | Министерство здравоохранения РТ |
| 4.2. | Организация классных часов здоровья | В течение учебного года | Администрации кожуунов, муниципальных образований, Управления образованием, Администрации школ, общественные организации |
| 4.3. | Мониторинг состояния здоровья участников проекта | В течение учебного года | Министерство здравоохранения РТ |
| 4.4. | Направление обучающихся школ республики в летние школы на базе Государственного лицея Республики Тыва, Республиканского лицея-интерната Республики Тыва, Аграрного лицея Республики Тыва и летнего оздоровительного лагеря «Юность» | Июнь 2017 г. | Министерство образования и науки РТ |
| 4.5. | Организация культурно-массовых и спортивных мероприятий | В течение учебного года | Министерство молодежи и спорта РТ, Министерство культуры совместно с ТувГУ (по согласованию) |
| 5. Профориентационное сопровождение |
| 5.1. | Организация встреч с учеными научных институтов | В течение учебного года | Научные институты республики |
| 5.2. | Экскурсионные выезды участников по объектам культурного наследия | В течение учебного года | Администрации кожуунов, муниципальных образований, Управления образованием, Администрации школ |
| 5.3. | Профориентационная работа на основе кластерного принципа и сетевого взаимодействия по основным востребованным экономикой направлениям подготовки кадров для Республики Тыва | Постоянно | Администрации кожуунов, муниципальных образований, Управления образованием, Администрации школ, общественные организации, Министерство образования и науки РТ, Министерство труда и социальной политики РТ |
| 5.4. | Информационно-разъяснительная работа по вопросам поступления в образовательные организации высшего образования и среднего профессионального образования через информационные уголки, стенды, сайт | Постоянно | Управления образованием, Администрации школ |
| 6.Научно-методическое сопровождение |
| 6.1. | Проведение научного исследования по определению уровня образованности семей в разрезе кожуунов | 4 квартал 2016 г. | Институт развития национальной школы |
| 6.2. | Разработка методических рекомендаций для учителей по реализации проекта | Декабрь 2016 г. | Институт развития национальной школы |
| 6.3. | Проведение социологического опроса по эффективности реализации проекта за 3 года | 1 квартал 2017 г. | Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований |
| 6.4. | Организация семинаров для учителей-предметников по педагогическому сопровождению участников проекта | В течение учебного года | Тувинский государственный институт переподготовки и повышения квалификации кадров |
| Мероприятия подпроекта "Высшее образование - путь к успеху!" |
| 7.1. | Организация видеосъемок (с участием видных государственных деятелей, ученых, учителей и других) лиц, достигших наибольших успехов в образовании | В течение учебного года | Министерство информатизации и связи РТ |
| 7.2. | Создание видероликов участников проекта | Ноябрь 2016 г. | Министерство образования и науки РТ, Республиканский центр развития профессионального образования |
| 7.3. | Разработка курса видеолекций по высшему образованию | Ноябрь 2016 г. | Министерство информатизации и связи РТ, Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований, ФГБОУ ВО "Тувинский государственный университет" (по согласованию) |
| 7.4. | Создание видеотеки | Декабрь 2016 г. | Министерство информатизации и связи РТ |
| 7.5. | Создание отдельной странички на сайтах органов исполнительной власти, администраций кожуунов республики | Декабрь 2016 г. | Министерство информатизации и связи РТ, Администрации кожуунов, муниципальных образований, Управления образованием |
| Мероприятия подпроекта "Ассоциация участников ОРВО" |
| 8.1. | Создание Ассоциации, утверждение Положения об Ассоциации | Ноябрь 2016 г. | Центр развития профессионального образования при Министерстве образования и науки РТ |
| 8.2. | Разработка плана сетевого взаимодействия участников проекта | Декабрь 2016 г. | Центр развития профессионального образования при Министерстве образования и науки РТ |
| Мероприятия подпроекта "Top - 100" |
| 9.1. | Прием документов от участников проекта для прохождения стажировки за рубежом | 1 декабря 2016 г. | Министерство образования и науки РТ |
| 9.2. | Организация конкурсного отбора среди участников проекта, имеющих выдающиеся достижения в учебной, научной и общественной деятельности | 15 декабря 2016 г. | Министерство образования и науки РТ совместно с Администрациями кожуунов, муниципальных образований, Управлениями образованием, Администрациями образовательных организаций среднего общего образования и среднего профессионального образования |
| 9.3. | Направление победителей конкурсного отбора в зарубежный вуз для прохождения стажировки за счет проекта | В течение учебного года | Министерство образования и науки РТ |
| 9.4. | Оплата премиальной стипендии поступившим на очную форму обучения в ведущие вузы Российской Федерации (занимающие лидирующие позиции в Национальном рейтинге РФ): Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Московский физико-технический институт (государственный университет), Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Санкт-Петербургский государственный университет | В течение учебного года | Министерство образования и науки РТ |
| 9.5. | Оплата премиальной стипендии наиболее отличившимся в учебе студентам, обучающихся по специальностям: медицина, электроэнергетика, транспорт, горное дело, строительство, IT-технологии, военно-учетные специальности и направления подготовки инженерно-технического профиля | В течение учебного года | Министерство образования и науки РТ |
| 10. Мониторинг и контроль реализации проекта |
| 10.1. | Разработка Положения об оценке эффективности деятельности Администраций кожуунов, муниципальных образований, Управлений образованием кожуунов, Администраций школ, учителей по реализации губернаторского проекта | Ноябрь 2016 г. | Министерство образования и науки РТ |
| 10.2. | Проведение рейтинга среди Администраций кожуунов, муниципальных образований, Управлений образованием кожуунов, Администраций школ, учителей по реализации губернаторского проекта | Сентябрь 2017 г. | Министерство образования и науки РТ |
| 10.3. | Итоговое заседание по реализации губернаторского проекта за 2016-2017 учебный год | 30 сентября 2017 г. | Министерство образования и науки РТ |