# ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием»

| 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ |
| --- |
| Наименование направления | Образование |
| Краткое наименование проекта | ОРВО | Срок начала и окончания проекта |  |
| Куратор проекта | Санчаа Т.О., министр образования и науки Республики Тыва |
| Старшее должностное лицо(СДЛ)* | --- |
| Функциональный заказчик | Правительство Республики Тыва, Глава Республики Тыва Ш.В. Кара-оол |
| Руководитель проекта | Монгуш А.М., начальник отдела профессионального образования Министерства образования и науки Республики Тыва |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта | Министерства, агентства Республики Тыва 1.Министерство образования и науки Республики Тыва; 2.Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва; 3.Министерства труда и социальной политики Республики Тыва; 4.Министерство культуры Республики Тыва; 5.Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва. Органы местного самоуправления 1.Администрации муниципальных и городских образований Республики Тыва (по согласованию); 2.Органы управлений образования муниципальных образований Республики Тыва (по согласованию); 3.Муниципальные бюджетные/автономные общеобразовательные организации Республики Тыва (по согласованию); обучающиеся общеобразовательных организаций республики с 6-11 классы. Республиканские учреждения Образовательные организации среднего профессионального образования Республики Тыва, государственные бюджетные/автономные общеобразовательные организации Республики Тыва, обучающиеся образовательных организаций республики среднего профессионального образования. Образовательная организация высшего образования Республики Тыва ФГБОУ ВПО «Тувинский государственный университет» Научные институты Республики Тыва 1.ГБНИ и ОУ «Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований»; 2.ГБНУ Министерства образования и науки Республики Тыва «Институт развития национальной школы»; 3. ГАОУ ДПО «Тувинский государственный институт переподготовки и повышения квалификации кадров»; 4.ГБУ «Институт оценки качества образования». Центры 1. ГБУ ДО РТ «Республиканский центр развития образования»; 2.ГБОУ РТ «Республиканский центр дополнительного образования детей». |
| Разработчик паспорта проекта | Дойбухаа А.Д., ведущий эксперт Министерства образования и науки Республики Тыва |
| 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА |
| Цель проекта | Обеспечение каждой семьи республики, не имеющей в составе семьи лиц с высшим образованием в трех поколениях, хотя бы одним членом семьи с высшим образованием. Рост показателей по основным параметрам прогноза социально-экономического развития Республики Тыва на 2017-2020 годы в разрезе районов и городов: обеспечение отраслей экономики Республики Тыва кадрами по востребованным и приоритетным направлениям подготовки; социальный эффект - повышение образовательного уровня населения Республики Тыва и улучшение качества жизни граждан Республики Тыва, укрепление института семьи, ее духовно-нравственного потенциала в социально-экономическом развитии Республики Тыва. Политический эффект - экономический рост, социальная стабильность, развитие институтов гражданского общества Республики Тыва, предотвращение роста преступности, экстремистских проявлений, снижение уровня безработицы среди граждан, имеющих высшее образование. |
| Показатели проекта и их значения по годам | Показатель | Тип показателя | Базовое значение* | Период, год |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 |
|  | Увеличение количества выпускников общеобразовательных организаций, поступивших в вузы, из семей, не имеющих детей с высшим образованием | % | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 72,0 | 78,0 | - |
|  | Увеличение количества выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, поступивших в вузы, из семей, не имеющих детей с высшим образованием |  | 21,0 | 24,0 | 27,0 | 30,0 | 34,0 | - |
| Результаты проекта | Рост показателей по основным параметрам прогноза социально-экономического развития Республики Тыва на 2017-2020 годы в разрезе районов и городов: обеспечение отраслей экономики Республики Тыва кадрами по востребованным и приоритетным направлениям подготовки; социальный эффект - повышение образовательного уровня населения Республики Тыва и улучшение качества жизни граждан Республики Тыва, укрепление института семьи, ее духовно-нравственного потенциала в социально-экономическом развитии Республики Тыва. Политический эффект- экономический рост, социальная стабильность, развитие институтов гражданского общества Республики Тыва, предотвращение роста преступности, экстремистских проявлений, снижение уровня безработицы среди граждан, имеющих высшее образование. Увеличение количества граждан с высшим образованием за счет ежегодного увеличения количества выпускников общеобразовательных организаций, поступающих в вузы, из семей, не имеющих детей с высшим образованием в трех поколениях, до 78% к 2020 году; увеличение количества выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, поступающих в вузы, из семей, не имеющих детей с высшим образованием в трех поколениях семьи, до 34% к 2020 году. |
| Описание модели функционирования результатов проекта | Выявление проблемы: обеспечение каждой семьи республики, не имеющей в составе семьи лиц с высшим образованием, хотя бы одним членом семьи с высшим образованием. Анализ исходного состояния ситуации по количеству людей с высшим образованием в Республике Тыва на период начала реализации проекта. Выбор членов рабочей группы: создание рабочих групп, назначение ответственных лиц. Механизмы реализации: выявление, определение, отбор и сопровождение участников губернаторского проекта из семей, не имеющих лиц с высшим образованием в трех поколениях семьи. Контингент, участники проекта: обучающиеся с 5 по 11 классы общеобразовательных организаций республики, обучающиеся, выпускники образовательных организаций среднего профессионального образования. Основные критерии отбора контингента, участников проекта: отсутствие в семье школьника, обучающегося ОО СПО лиц с высшим образованием в трех поколениях, особые успехи в учебе, победы на предметных олимпиадах, соотнесенность школьника к категории семей многодетные и малоимущие, учет способностей обучающегося к точным наукам. Сопровождение и социальная поддержка студентов - участников проекта, обучающихся в вузе: оказание одного из 3-х видов социальной поддержки; сопровождение обучающихся – участников проекта в школе: адресная помощь выпускнику-участнику губернаторского проекта при поступлении в образовательные организации высшего образования в рамках республиканского целевого приема в вузы Российской Федерации в 2016 году согласно установленной квоте с учетом кадровых потребностей района, города. Анализ результатов по итогам реализации проекта: контроль над исполнительской дисциплиной исполнителей и соискателей проекта через установленные критерии и показатели оценки результативности работы муниципалитетов и городских округов, муниципальных управлений образования; ежегодное увеличение поступления количества выпускников-участников проекта в ОО ВО согласно установленным целевым индикаторам по плану мероприятий («дорожной карты») Республики Тыва на 2017-2020 годы, заключение соглашений о взаимодействии между Министерством образования и науки Республики Тыва и исполнителями проекта в лице органов местного самоуправления на предстоящий год по плану проекта. |

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРИОРИТЕТНОГОГ ПРОЕКТА

| № | Наименование проекта и (или) мероприятия | Форма реализации | Сроки реализации | Результаты | Функциональный заказчик | Руководитель проекта/исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отбор, выявление и определение участников проекта, формирование контингента из числа обучающихся общеобразовательных организаций, образовательных организаций среднего профессионального образования. | Утверждение состава комиссии муниципальных районов (городских округов) по отбору участников проекта. | С 15 октября по 1 ноября , ежегодно | Утверждение списков участников проекта на отчетный период. Направление утвержденного списка и паспортов участников проекта комиссиями муниципальных районов (городских округов) в Министерство образования и науки Республики Тыва. | Глава Республики Тыва в лице Министерства образования и науки Республики Тыва | Администрации муниципальных образований Республики Тыва совместно с Агентством по делам семьи и детей с привлечением представителей общественности |
| 2. | Организация работы с классными руководителями, социальными педагогами, с представителями органов опеки кожууна, города (Агентство по делам семьи и детей РТ - по согласованию), по формированию социального паспорта семьи и плана индивидуального сопровождения участника проекта. | Взаимодействие органов самоуправления с агентством по делам семьи и детей РТ | С 15 ноября по 1 декабря, ежегодно | Формирование социального паспорта семьи участника проекта и индивидуального плана сопровождения участника Проекта | Администрации муниципальных образований | Управления образования муниципальных образований, администрации общеобразовательных организаций, организаций профессионального образования |
| 3. | Свод, анализ и утверждение списков участников проекта | Формирование базы данных участников проекта на 2016-2017 учебный год | До 15 ноября отчетного года. | На основании утвержденных списков участников проекта за подписью и печатью председателей администраций муниципальных образований и городских округов Республики Тыва формирование базы данных участников проекта из числа выпускных 11классов, выпускников ОО СПО Республики Тыва отчетного периода. | Министерство образования и науки Республики Тыва | Председатели администраций муниципальных образований Республики Тыва, Управления образования муниципальных образований и городских округов РТ, Республиканский центр развития образования. |
| 4. | Вручение сертификатов выпускникам - участникам проекта Главой Правительства Республики Тыва Ш.В. Кара-оолом. Официальное опубликование результатов отбора в СМИ | Освещение о ходе реализации проекта в СМИ | До 20 ноября отчетного года | Ознакомление населения о ходе реализации проекта, об оказании адресной помощи участникам проекта, интервью от участников проекта и членов семьи участников проекта. | Правительство Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва | Министерство информатизации и связи РТ, Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 5. | Педагогическое сопровождение участников проекта | Организация «школ» в каникулярное время на базе образовательных организаций ПО, ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» | В течение года | Обеспечение индивидуального сопровождения участников проекта при подготовке к сдаче ЕГЭ в отчетном году. | Министерство образования и науки Республики Тыва | Образовательные организации ПО, ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по согласованию) |
| 6. | Информационное сопровождение проекта | Организация родительских собраний по разъяснению об участии в проекте | Сентябрь-октябрь отчетного года | Информированность граждан о реализации проекта | Министерство образования и науки Республики Тыва | Администрации муниципальных образований, Управления образованием, администрации общеобразовательных организаций, общественные организации |
| 7. | Педагогическое сопровождение участников проекта | Анкетирование и тестирование учащихся по выбору будущей профессии/специальности. Углубленное обучение по отдельным предметам участников проекта | Октябрь отчетного года | Обеспечение индивидуального сопровождения участников проекта при подготовке к сдаче ЕГЭ в отчетном году. |  | Управления образования муниципальных образований, администрации общеобразовательных организаций, организаций профессионального образования |
| 8. | Проведение профориентационных мероприятий для участников проекта из числа выпускных 11 классов | Проведение окончательного мониторинга выбора будущей профессии/специальности. Организация пробного ЕГЭ для данной категории детей по обязательным предметам и предметам по выбору | Октябрь-апрель, декабрь отчетного года | Правильный выбор будущей профессии участником проекта. | Министерство образования и науки РТ, Администрации муниципальных образований Республики Тыва | Администрации общеобразовательных организаций, организаций профессионального образования, ГБУ «Институт оценки качества образования РТ» |
| 11. | Организация проведения и сдачи ЕГЭ. Анализ результатов сдачи ЕГЭ выпускниками. | Подготовка к сдаче экзаменов. | Май, июнь отчетного года | Успешная сдача ГИА в форме ЕГЭ. | Министерство образования и науки Республики Тыва, Администрации муниципальных образований Республики Тыва | Министерство образования и науки РТ, ГБУ «Институт оценки качества образования РТ» |
| 12. | Обеспечение участия учащихся на региональном этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников | Повышение качества образования. | В течение учебного года | Пополнение портфолио участников проекта. | Министерство образования и науки Республики Тыва, Администрации муниципальных образований Республики Тыва | Министерство образования и науки РТ, общеобразовательные организации |
| 13. | Организация и контроль за проведением элективных курсов и консультаций для выпускников по подготовке к ЕГЭ. Выступление учителей-предметников по выполнению заданий ЕГЭ | Подготовка к сдаче экзаменов. | Ноябрь- апрель отчетного года | Успешная сдача ГИА в форме ЕГЭ. | Администрации муниципальных образований Республики Тыва | Министерство образования и науки РТ, администрации общеобразовательных организаций |
| 14. | Прием документов на конкурсный отбор по целевому приему Республиканской приемной комиссии (с 20 июня по 15 июля). Мониторинг и анализ поступления выпускников в ВУЗы | Сопровождение участников проекта для поступления в вузы РФ | Июнь-сентябрь отчетного года | Достижение индикаторов по поступлению участников проекта в вузы РФ | Министерство образования и науки Республики Тыва, Администрации муниципальных образований Республики Тыва | Администрации общеобразовательных организаций, организаций профессионального образования |
| 15. | Диспансеризация участников проекта. Мониторинг состояния здоровья участников проекта. | Физическое и психологическое сопровождение участников проекта | В течение года | Своевременное выявление отклонений в здоровье участников проекта. Профилактика здоровья участников проекта. | Администрации муниципальных образований, Управления образования муниципальных образований, Администрации общеобразовательных организаций, общественные организации | Министерство здравоохранения РТ |
| 16. | Направление обучающихся школ республики в летние школы на базе Государственного лицея Республики Тыва, Республиканского лицея-интерната Республики Тыва, Аграрного лицея Республики Тыва и летнего оздоровительного лагеря «Юность» | Летний отдых участников проекта. Организация культурно-массовых и спортивных мероприятий | Июнь | Профилактика здоровья участников проекта. | Администрации муниципальных образований Республики Тыва | Министерство образования и науки РТ, Министерство по делам молодежи и спорта РТ, Министерство культуры РТ совместно с ТувГУ (по согласованию) |
| 18. | Профориентационное сопровождение участников проекта | Организация встреч с учеными научных институтов. Экскурсионные выезды участников по объектам культурного наследия | В течение года. | Повышение культурного уровня участников проекта. | Администрации муниципальных образований Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва | Научные институты республики. Администрации муниципальных образований, управления образованием, администрации общеобразовательных организаций |
| 19. | Информационное сопровождение проекта | Информационно-разъяснительная работа по вопросам поступления в образовательные организации высшего образования и среднего профессионального образования через информационные уголки, стенды, сайт | Июнь-август отчетного года. | Помощь участникам проекта и их родителям при поступлении в вузы страны. Правильный выбор вуза участников проекта. | Администрации муниципальных образований Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва | Управления образования, Администрации общеобразовательных организаций |
| 20. | Научно-методическое сопровождение проекта. Разработка методических рекомендаций для учителей по реализации проекта | Проведение научного исследования по определению уровня образованности семей в разрезе кожуунов | 4 квартал отчетного года | Помощь педагогу. Улучшение результатов деятельности ученик-учитель. | Администрации муниципальных образований Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва | ГБНОУ МОиН РТ «Институт развития национальной школы» |
| 21. | Проведение социологического опроса по эффективности реализации проекта за 3 года | Анализ результатов реализации проекта за 3 года | 1 квартал отчетного года | Доклад о ходе реализации проекта за 3 года. | Администрации муниципальных образований Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва | ГБНОУ РТ «Институт развития национальной школы» |
| 22. | Организация семинаров для учителей -предметников по педагогическому сопровождению участников проекта | Поддержка учителей-предметников, работающих с участниками проекта | В течение года. | Повышение квалификации учителей-предметников, работающих с участниками проекта. | Администрации муниципальных образований Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва | ГБНИ и ОУ «Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований» |

4. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

| № п/п | Наименование | Тип (завершение этапа/контрольная точка) | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отбор, выявление и определение участников проекта, формирование контингента из числа обучающихся | 30 ноября 2016 года | Октябрь - ноябрь отчетного периода |
|  | Педагогическое сопровождение | 31 мая 2017 года | В течение учебного года отчетного периода |
|  | Сопровождение для поступления в вузы | 1 августа 2017 года | В течение учебного года отчетного периода |
|  | Физическое и психологическое сопровождение | 31 мая 2017 года | В течение учебного года отчетного периода |
|  | Профориентационное сопровождение | 1 августа 2017 года | В течение учебного года отчетного периода |
|  | Научно-методическое сопровождение | 31 августа 2017 года | В течение учебного года отчетного периода |
|  | Мероприятия подпроекта "Высшее образование - путь к успеху!" | 31 декабря 2020 года | В течение учебного года отчетного периода |
|  | Мероприятия подпроекта "Ассоциация участников ОРВО" | 31 декабря 2020 года | Декабрь-ноябрь |
|  | Мероприятия подпроекта "Top - 100" | 31 декабря 2020 года | В течение учебного года отчетного периода |
|  | Мониторинг и контроль реализации проекта | 31 декабря 2020 года | Сентябрь-ноябрь |
| 5. БЮДЖЕТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА |
| Источники финансирования | Год реализации | Всего, тыс. рублей |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Бюджетные источники, млн. рублей | Федеральные* | - | - | - | - | - |
|  | Субъектов Российской Федерации | 6391,3 | 12930,0 | 13630,0 | 1330,0 | 47281,3 |
|  | Местные | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники, тыс. рублей | - | - | - | - | - |
| ИТОГО, тыс. рублей | - | - | - | - | - |
| * средства федерального бюджета будут изысканы за счет приоритизации расходов Минобрнауки России. |

| 6. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ № Наименование риска/возможности Мероприятия по предупреждения риска/реализации возможностей Не поступление участника проекта в вуз по итогам приемной кампании в отчетный период Трудоустройство выпускника, участника проекта, не поступившего в вуз в связи с низкими результатами ЕГЭ. Психолого-педагогическое сопровождение участника проекта с целью его подготовки для повторного участия в конкурсе в вуз Неуспеваемость выпускника образовательной организации, участника проекта по итогам сдачи ГИА в форме ЕГЭ Принятие мер по повышению качества предоставляемого образования обучающимся в образовательных организациях. Принятие мер по классным руководителям участников проекта: повышение квалификации учителей-предметников, социальных педагогов школ. Проведение мероприятий, стимулирующих профессиональный рост педагога, классного руководителя Уменьшение количества поступивших в образовательные организации РФ в отчетном году. Снижение индикаторов по поступлению выпускников-участников проекта в вузы Российской Федерации в отчетный период Анализ причин и условий снижения по поступлению участников проекта в вузы Российской Федерации; Повышение квалификации педагогических кадров, вовлеченных в проект. Поощрение педагогов, классных руководителей по итогам приемной кампании по поступлению в вуз. Отчисление участника проекта из образовательной организации высшего образования по итогам учебных периодов в период адаптации первокурсника в новых условиях Организация работы студенческих землячеств тувинцев, выходцев из Республики Тыва, обучающихся в вузах Российской Федерации. Выявление участников проекта, находящихся в группе риска, через руководителя студенческого землячества. Своевременное оказание необходимой психологической, материальной и иной помощи участнику проекта в создавшейся ситуации. Недостоверные или неполные сведения о семье участника проекта в период выявления, отбора и определения участников проекта на предмет его соотнесенности к категории из семьи, не имеющей лиц с высшим образованием в 3-х поколениях Работа с архивными материалами, сведения из органов загса о составе семьи участника проекта. Работа органов социальной службы администраций муниципальных образований. 7. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА |
| --- |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ(действующая редакция, 2016); Постановление Правительства Республики Тыва от 30 января 2012 г. №28 «Стратегия социально-экономического развития Республики Тыва до 2020 года»; |
| Связь с другими проектами | Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. N 1297 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы" |
| Формальные основания для инициации | Губернаторский проект «В каждой семье - не менее одного ребенка с высшим образованием» на 2014 - 2020 годы прописан в подпрограмме №9 Государственной программы Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2020 годы». Актуальность подпрограммы продиктована особой важностью укрепления института семьи, ее духовно-нравственного потенциала в социально-экономическом развитии Республики Тыва с целью создания условий в получении высшего образования не менее одним ребенком в каждой семье республики, где нет членов семьи с высшим образованием в трех поколениях семьи. В «дорожной карте» и подпрограмме №9 определены основные направления, цель и задачи обеспечения доступности высшего образования не менее одному ребенку в каждой семье и механизмы их реализации. В основе проекта лежит формирование личностной мотивации на получение высшего образования не менее одним ребенком в каждой семье республики, создание благоприятной среды для получения высшего образования, что является гарантией самореализации личности ребенка в каждой семье республики. По состоянию на 28 октября 2016 года проект реализуется согласно установленным целевым индикаторам по увеличению количества выпускников образовательных организаций по плану мероприятий («дорожной карты») Республики Тыва на 2014- 2020 гг. |
| Дополнительная информация | Проект назван губернаторским по итогам ежегодных Посланий Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней политике на предстоящий год (Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва на 2014, 2015,2016 годы. |