Утверждено

приказом №187 директора школы

от «2» декабря 2016 г.

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по реализации губернаторского проекта «В каждой семье - не менее одного ребенка с высшим образованием»**

**на 2016 – 2017 учебный год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные исполнители |
| 1. **Отбор участников проекта** | | | |
| 1.1. | Первичный отбор участников проекта с 6 по 11 классы | 25 октября 2016 г. | Классные руководители, социальный педагог |
| 1.2. | Утверждение списков участников проекта на 2016-2017 учебный год | 01 ноября 2016 г. | Директор, зам.директора по УВР |
| 1.3. | Формирование паспорта семьи и участников Проекта | до 15 ноября 2016 г. | Зам.директора по УВР, социальный педагог |
| 1.4. | Направление утвержденного списка и паспортов участников проекта УО Барун-Хемчикского кожууна | 15 ноября 2016 г. | Зам.директора по УВР |
| 1.5. | Свод, анализ и утверждение списка участников проекта | 20 ноября 2016 г. | УО Барун-Хемчикского кожууна |
| 1.6. | Формирование базы данных участников проекта на 2016-2017 учебный год | 20 ноября 2016 г. | УО Барун-Хемчикского кожууна |
| **2. Педагогическое сопровождение** | | | |
| 2.1. | Организация родительских собраний по разъяснению об участии в проекте | Сентябрь-октябрь 2016 г. | Классные руководители |
| 2.2. | Анкетирование и тестирование учащихся по выбору будущей профессии/специальности | Октябрь 2016 г. | Соц.педагог |
| 2.3. | Углубленное обучение по отдельным предметам участников проекта, консультации по подготовке к экзаменам выпускников-участников проекта | Октябрь 2016 г.- апрель 2017 г. | Учителя-предметники |
| 2.4. | Проведение окончательного мониторинга выбора будущей профессии/специальности у участника-выпускника | Декабрь 2016 г. | Зам.директора по УВР |
| 2.5. | Организация пробного ЕГЭ для данной категории детей по обязательным предметам и предметам по выбору | Март 2017 г. | Министерство образования и науки РТ  Институт оценки качества образования |
| 2.6. | Организация проведения и сдачи ЕГЭ | Май 2017 г. | Министерство образования и науки РТ, Институт оценки качества образования |
| 2.7. | Анализ результатов сдачи ЕГЭ выпускниками | Июнь 2017 г. | Министерство образования и науки РТ, Институт оценки качества образования |
| 2.8. | Обеспечение участия учащихся на региональном этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников | В течение учебного года | Учителя-предметники |
| 2.9. | Организация и контроль за проведением элективных курсов и консультаций для выпускников по подготовке к ЕГЭ | В течение учебного года | Зам.директора по УВР, учителя-предметники |
| 1. **Сопровождение для поступления в вузы** | | | |
| 3.1. | Прием документов на конкурсный отбор по целевому приему Республиканской приемной комиссии (с 20 июня по 15 июля) | Июнь 2016 г. – июль 2017 г. | Министерство образования и науки РТ |
| 3.2. | Мониторинг и анализ поступления выпускников в ВУЗы | Сентябрь 2017 г. | Министерство образования и науки РТ |
| 1. **Физическое и психологическое сопровождение** | | | |
| 4.1. | Диспансеризация участников проекта | В течение учебного года | Школьная медсестра |
| 4.2. | Организация классных часов здоровья | В течение учебного года | Классные руководители |
| 4.3. | Мониторинг состояния здоровья участников проекта | В течение учебного года | Министерство здравоохранения РТ |
| 4.4. | Организация культурно-массовых и спортивных мероприятий | В течение учебного года | Министерство молодежи и спорта РТ, Министерство культуры совместно с ТувГУ (по согласованию) |
| **5.** **Профориентационное сопровождение** | | | |
| 5.1. | Экскурсионные выезды участников по объектам культурного наследия | В течение учебного года | Классные руководители |
| 5.2. | Профориентационная работа на основе кластерного принципа и сетевого взаимодействия по основным востребованным экономикой направлениям подготовки кадров для Республики Тыва | Постоянно | Педагог-психолог, классные руководители |
| 5.3. | Информационно-разъяснительная работа по вопросам поступления в образовательные организации высшего образования и среднего профессионального образования через информационные уголки, стенды, сайт | Постоянно | Администрация школы |
| **6. Мониторинг и контроль реализации проекта** | | | |
| 6.1. | Итоги по реализации губернаторского проекта за 2016-2017 учебный год на педсовете | 28 августа 2017 г. | Зам.директора по УВР |