## 21.40 лет Победы 7
ОТЧЕТ
по текущему ремонту жилого дома № 7 ул. 40 лет Победы
за 2013 год.
№ п/п | Виды работ | ед.изм. | К-во | Сумма (руб.)
Конструктивные элементы здания, благоустройство придомовой территории |  |  |  | 158519.23
январь | Утепление чердачного перекрытия | м2/м3 | 12/14,4/0,72 | 5225.68
май | ремонт подъезда №5 | шт | 1 | 138870.39
июнь | смена почтовых ящиков 5 под. | шт | 3 | 4405.79
| закрашивание надписи на фасаде | м2 | 18 | 2053.37
июль | Ремонт крыльца | м2 | 0.4 | 1920
| Ремонт и окраска стен | м2 | 3
август | Ремонт ограждений | м | 3 | 6044
| Ремонт и окраска ограждений | м2 | 26.6
Отопление,водопровод, канализация |  |  |  | 10863.44
январь | Смена кранов шаровых ф25 мм | шт | 4 | 4447.44
| Смена кранов шаровых ф15 мм | шт | 2
| Смена резьбы ф 15мм | шт | 6
август | Смена крана шарового ф25мм | шт | 2 | 3847
| Смена сгонов, муфт, контрагаек | шт | 6
декабрь | Смена крана шарового ф15мм | шт | 4 | 2569
Система энергоснабжения |  |  |  | 692
ИТОГО за 2013 год: |  |  |  | 170074.67
В С Е Г О: |  |  |  | 170074.67
Начальник ПТО Иванова Е.А.