Приложение к приказу заведующего МДОУ детского сада

комбинированного вида №20 «Ласточка»

№133 от 31.12.2014г.

План мероприятий («дорожная карта»)

по введению Федерального государственного

 образовательного стандарта

дошкольного образования в Муниципальном дошкольном

образовательном учреждении

детском саду комбинированного вида

№20 «Ласточка» на 2015 – 2017 годы

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к плану мероприятий («дорожной карте») по введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования**

 **(далее ФГОС ДО)**

Изменения в образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту.

***Основные направления***

В 2014-2015 учебном году численность воспитанников МДОУ детском саду комбинированного вида №20 «Ласточка» составляет 161 ребенок.

Дошкольное образовательное учреждение принимает активное участие в конкурсах различного уровня.

В образовательном учреждении работает 24 педагога. Педагоги систематически повышают свой профессиональный уровень и проходят аттестацию в соответствии с занимаемой должности. Все педагоги имеют разные квалификационные категории.

Несмотря на положительные тенденции в работе образовательного учреждения необходимо активизировать работу в следующих направлениях:

* создание условий для аттестации педагогов на первую категории;
* активизировать работу педагогов на выявление одарённых детей.
* получение педагогическими работниками высшего профессионального образования.

***Основные мероприятия***

Обеспечение достижения воспитанников новых образовательных результатов, включает в себя:

* введение федеральных государственных образовательных стандартов;
* формирование системы дошкольного и муниципального мониторинга уровня подготовки и социализации дошкольников;
* участие в апробации и реализации программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования), а также повышение квалификации педагогических работников.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя совершенствование дошкольной системы оценки качества.

***Ожидаемые результаты***

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает воспитание и обучение всех воспитанников в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает совершенствование системы оценки качества; внедрение внешней и внутренней оценки деятельности образовательного учреждения на основе показателей эффективности деятельности педагогического коллектива. Повышение профессиональной компетентности педагогов.

**Шаг 1:** Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы МДОУ.

**Шаг 5:** Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе МДОУ.

**Шаг 4:** Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы МДОУ.

**Шаг 3:** Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений.

**Шаг 2:** Определение изменений и дополнений в образовательную систему МДОУ.

*Реализация шага №1: Дорожной карты по введению ФГОС ДО*

*Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы МДОУ*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Мероприятия*** | ***Сроки*** |
| ***1.*** | Организация изучения ФГОС ДО педагогическим коллективом ДОУ. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | Постоянно |
| ***2.*** | Создание рабочей группы в составе педагогов МДОУ с целью сохранения преемственности ступеней в образовательном процессе и выработки новых нестандартных решений для ДОУ | До 31.12.2014 |
| ***3.*** | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО (участие в областном мониторинге) | 2014-2016г. |
| ***4.*** | Утверждение плана мероприятий по введению ФГОС ДО | 31.12.2014 |

*Реализация шага №2: Дорожной карты по введению ФГОС*

*Определение изменений и дополнений в образовательную систему МДОУ*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Мероприятия*** | ***Сроки***  |
| ***Организационное обеспечение введения ФГОС ДО*** |
| ***1.*** | Организация обсуждения об изменениях в основной образовательной программе МДОУ | 05.03. 2016 |
| ***2.*** | Определение списка учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО ДОУ |  21.04. 2015 |
| ***3.*** | Разработка проекта новой Образовательной программы МДОУ | 2014-2015г. |
| ***4.*** | Приведение нормативной базы МДОУ  | 10.08. 2015 |
| ***5.*** | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО к новому 2015-2016 учебному году | 20.08.2015 |
| ***Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО*** |
| ***1.*** | Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ДО | 28.02. 2015 г |
| ***2.*** | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.  | По выходу рекомендаций |
| ***Информационное обеспечение введения ФГОСДО*** |
| ***1.*** | Размещение информации о ходе введения ФГОС ДО на страницах сайта МДОУ. | Постоянно |
| ***2.*** | Внесение информации о ходе введения в ФГОС ДО в Публичный отчет МДОУ | Июль-август |
| ***Кадровое обеспечение введение ФГОС ДО*** |
| ***1.*** | Осуществление повышения квалификации всех педагогов МДОУ | Поэтапно |
| ***3.*** | Методичное обеспечение библиотечного фонда, как информационного центра по введению ФГОС ДО.  | Постоянно |
| ***Материально – техническое обеспечение введения ФГОС ДО*** |
| ***1.*** | Оборудование МДОУ | Поэтапно |
| ***2.*** | Проведение работ по укреплению материально-технической базы  | Постоянно |

*Реализация шага №3: Дорожной карты по введению ФГОС*

*Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Единичные проекты*** |  **2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г.** |
| ***январь*** | ***февраль*** | ***март*** | ***апрель*** | ***май*** | ***июнь*** | ***июль*** | ***август*** | ***сентябрь*** | ***октябрь*** | ***ноябрь*** | ***декабрь*** |
| Разработка новых Рабочих программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка модели внеурочной деятельности (дополнительное образование). Разработка программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка учебного плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы познавательного развития воспитанников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы художественно-эстетического развития воспитанников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка системы оценки результатов освоения программы дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***\****

Продолжительность работы Резерв времени

*Реализация шага № 4: Дорожной карты по введению ФГОС*

*План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на 2015-2016 ГГ.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Мероприятие*** | ***Примерные сроки*** | ***Ответственные*** | ***Ожидаемый результат*** | ***Формы отчетных документов*** |
| ***1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО***  |
| ***1.*** | Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | 31.12.2014 г. | Зам. заведующего по УВР | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС, положение |
| ***2.*** | Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации направлений ФГОС дошкольного образования (далее ДО) |  До 31.12.2014 г. |  Заведующий, зам.заведующего по УВР | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО | Приказ, план |
| ***3.*** | Организация направлений на курсы повышения квалификации по проблеме введения ФГОС ДО | В течение 2014 – 2016 уч. года  |  Заведующий, зам.заведующего по УВР | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО | Приказ, план курсовой подготовки |
| ***4.*** | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО | 31.12.2014 г. |  Зам.заведующего по УВР | Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС ДО | Совещание при заведующем |
| ***5.*** | Разработка плана (проекта) методического сопровождения апробации введения ФГОС в ДОУ |  29.05. 2015 г. |  Зам.заведующего по УВР | Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО | План(проект)  |
| ***6.*** | Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педсоветах | В течение 2014-2015 уч. года |  Заведующий, зам.заведующего по УВР | Усвоение и принятие членами педагогического коллектива основных положений ФГОС ДО | Протоколы педсоветов |
| ***7.*** | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для педагогов ДОУ | В течение 2014-2015 уч. года  |  Заведующий, зам.заведующего по УВР | Ликвидация профессиональных затруднений | План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов |
| ***8.*** | Организация участия различных категорий педагогических работников в муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС | В течение 2014-2016 уч. годов (по плану Комитета по образованию) |  Заведующий, зам.заведующего по УВР | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС Д О | Материалы семинаров |
| ***9.*** | Разработка и утверждение основной образовательной программы МДОУ | Март-август2014 г. |  Заведующий, зам.заведующего по УВР, рабочая группа | Создание ООП ДО | Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ |
| ***10.*** | Разработка и утверждение учебного плана МДОУ | 01.09.2014 г. | Заведующий, зам.заведующего по УВР  | Наличие учебного плана ДОУ | Приказ |
| ***12.*** | Разработка и утверждение программы дополнительного образования ДОУ | В течение учебного года  | Заведующий, зам.заведующего по УВР  | Наличие программы | Протокол педсовета |
| ***13.*** | Разработка и утверждение новых Рабочих программ педагогов | В течение учебного года  | Заведующий, зам.заведующего по УВР  | Наличие программы | Протокол педсовета |
| ***14.*** | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС | В течение учебного года | Заведующий, зам.заведующего по УВР  | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки | План работы психолога |
| ***15.*** | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ | В течение учебного года  | Заведующий, зам.заведующего по УВР  | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС ДО | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета |
| ***16.*** | Мониторинг введения ФГОС ДО | По установленным срокам | Зам.заведующего по УВР  | Диагностические материалы | План контроляДОУ |
| ***18.*** | Организация отчетности по введению ФГОС ДО | По срокам и процедуре установленными Комитетом по образованию | Заведующий, зам.заведующего по УВР  |  | Отчеты |

*Реализация шага №5: Дорожной карты по введению ФГОС*

*Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе ДОУ*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№******п/п*** | ***Объект контроля*** | ***Субъект контроля*** | ***Сроки******контроля*** | ***Методы сбора информации*** |
| ***сроки*** | ***% выполнения*** |
| **1.** | Заведующий МДОУ | Заведующий МДОУ | Апрель-май 2015 г. |  | Собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование |
| **2.** | Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами | Заведующий МДОУ | Август 2015г. |  | Изучение документации |
| **3.** | Проект Образовательной программы МДОУ* разработка модели дополнительного образования;
* разработка учебного плана;
* разработка программы познавательного развития воспитанников
* разработка программы художественно-эстетического развития воспитания и развития;
* разработка программы формирования культуры здорового образа жизни;
* разработка программы коррекционной работы и организация работы по программе;
* разработка системы оценки результатов освоения образовательной программы дошкольного образования
 | Заведующий, зам.заведующего по УВР  | Август 2015 г. |  | Изучение документации, семинар, педсовет, собеседования |
| **4.** | Приведение нормативной базы МДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО | Заведующий, зам.заведующего по УВР  | В течение года |  | Изучение документации |
| **5.** | Мониторинг образовательного процесса | Заведующий, зам.заведующего по УВР  | по графику |  | Тестирование |
| **6.** | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | Заведующий, зам.заведующего по УВР  | Август 2015 |  | Изучение документации |
| **7.** | Проведение работ по укреплению материально-технической базы МДОУ | Заведующий  | поэтапно |  | Постоянно |

*Целевые показатели (индикаторы) «дорожной карты»*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование показателя*** | ***Единица измерения*** | ***2015 год*** | ***2016 год*** | ***2017 год*** | ***2018 год*** | ***2019 год*** |
| Удельный вес воспитанников МДОУ, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом от общего количества обучающихся | % |  |  |  |  |  |
| Соотношение средней заработной платы педагогических работников МДОУ за предыдущий год к текущему году | % |  |  |  |  |  |
| Доля педагогов, соответствующих современным стандартам профессиональной компетенции от общего количества педагогов МДОУ | % |  |  |  |  |  |