**ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА «ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И ПАРТРИОТИЗМА ЧЕРЕЗ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКУЮ РАБОТУ»**

**I ЭТАП  
(организационный)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственные** | **Результат** |
| Утвердить состав рабочей группы по реализации инновационного Проекта | Сентябрь 2013 г. | Хайманова Р.Н. | Приказ |
| Разработать и утвердить план действий по реализации Проекта | Сентябрь 2013 г. | Эренчинова Т.А.  Володкина Л.А.  Рубанов Ю.А.  Чадамба М.А. | Утвержденный план работы на 2013-2014 у.г. |
| Изучить опыт историко-краеведческой работы в школах РФ |  |  |  |
| Приступить к созданию модели историко-краеведческой деятельности в школе | В течение года | Володкина Л.А. | В процессе разработки |
| Разработать программу «Историко-краеведческая работа в школе» | В течение года | Володкина Л.А.  Эренчинова Т.А.  Рубанова Ю.А.  Чадамба М.А. | В процессе разработки |
| Изучить опыт и разработать программу «Формирование личностных качеств учащихся, способствующих формированию гражданственности и патриотизма» | В течение года | Володкина Л.А.  Рубанова Ю.А.  Чадамба М,А. | Идет изучение и обобщение опыта, программа в процессе разработки |
| Разработать поисковые маршруты поисковой деятельности учащихся | Февраль 2014 г. | Володкина Л.А.  Чадамба М.А.  Рубанова Ю.А. | Утверждённые поисковые маршруты |
| Принять участие в муниципальном конкурсе инновационных проектов, значимых для системы образования | Сентябрь-октябрь 2013 г. | Володкина Л.А.  Рубанова Ю.А.  Чадамба М.А. | Грант Мэра г.Кызыла на реконструкцию школьного музея в размере 70 000 руб. |
| Возобновить работу ТКО «Улуг-Хем» | Сентябрь-октябрь 2013 г. | Рубанова Ю.А.  Чадамба М.А. | Официальное возобновление работы ТКО «Улуг-Хем» состоялось 19 сентября 2013 г. |
| Активизировать работу учащихся по вовлечению в работу Детских организаций | В течение года | Рубанова Ю.А  Чадамба М.А.  Классные руководители | Создана ДОО «Дети – потомки Тувинских добровольцев»  Создан и активно работает клуб «Встреча» |
| Провести акцию «Обменяй раритет на «5»!» | В течение года | Учителя-предметники  МО истории | Пополнение фондов школьного музея. |
| Подготовить помещение для школьного музея | Апрель 2014 г. | Медведева Н.Л. |  |
| Разработать Положение о работе школьного музея |  | Володкина Л.А. |  |
| Провести инвентаризацию имеющегося музейного фонда |  | Ощепкова С.В.  Черлик-оол Э.Т. |  |
| Начать перевод материалов музейного фонда в электронный формат |  | Потандаевна Н.А.  Бочарова Е.М. |  |
| Разработать Положение о школьном музее | Февраль-март | Володкина Л.А.  Рубанова Ю.А.  Чадамба М.А. | Разработано Положение о школьном музее  Утверждено ПС |
| Начать сбор материалов к созданию историко-краеведческого фильма к 100-летию школы | В течение года | Потандаева Н.А.  Ершов И.А. |  |
| Принять участие в конкурсах, НПК, смотрах, посвящённых предстоящим юбилеям | В течение 2013-2014 у.г. | Учителя-предметники | Публикации в Республиканских СМИ  Победы и призовые места в конкурсах различных уровней |

**II этап**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственные** | **Результат** |
| Разработка программы действий создания модели историко-краеведческой деятельности школы и её апробация | Сентябрь 2014 г. | Володкина Л.А. |  |
| Сбор и систематизация материала для выпуска книги об истории школы №1 | В течение 2014-2015 у.г. | Фельдман А.П.  Гилёва О.И.  Конгар Ч.Д. |  |
| Оформление документов и материалов поисковой экспедиции для банка данных школьного музея | В течение 2014-2015 у.г. | Ощепкова С.М. |  |
| Мероприятие | Сроки | Ответственные | Результат |
| Отчет рабочих групп о проделанной работе | 1 раз в четверть на ПС | Руководители групп | Утвержден состав рабочих групп, график отчетов на ПС 26.03.2014г. |

1 группа

Франк М.В.

Ершова Н.Л.

Монгуш В.К.

Шестакова В.Е.

Тюлюш А.М.

Черноуско Т.Н.

Манын-оол А.С.

Горбатова Л.С.

Кудрявцева Н.Л.

Берген Г.А.

Ооржак А.Д.

2 группа

Идам Г.Д.

Виговская Л.В.

Андреева Р.М.

Мартына Т.С.

Салчак Л.О.

Байдинова Н.А.

Вержбицкая Е.В.

Лапина Н.В.

Донгак Д.А.

Кара-сал Г.П.

Панаргина И.А.

Дарба А.Т.

Кандан Е.Н.

Даргый-оол А.Б.

Юсупова Л.А.

Монгуш Н.К.

Сувак Р.Э.

Монгуш Х.Ч.

3 группа

Гилева О.И.

Балчар А.Д.

Козлова Ю.Н.

Кыргыс А.А.

Лопсан Ч.А.

Вохмина Л.В.

Балчий Е.К.

Рубанова Ю.А.

Пашкова И.А.

Чадамаба М.А.

Омзар С.Ч-Д.

Монгуш О.К.

Самбо С.К.

4 группа

Ощепкова С.В.

Черлик-оол Э.Т.

Бочарова Е.М.

Фельдман А.П.

Кара-сал Ч.К.

5 группа

Шашкова Л.А.

Доржиева Э.Д.

Белоусова Т.И.

Донгак М.Б.

Филимонова Г.Г.

Казакова Л.А.

Тимонина И.В.

Чооду Ч.Н.

Лобашова А.А.

Дуваа У.Ш.

Потандаева Н.А.

Ершов И.А.

Манын-оол Н.Ю.

6 группа

Варнова Ю.А.

Ооржак Е.А.

Кулар Р.Д.

Васильева Л.Р.

Мангаракова И.А.

Бланк Р.Н.

Долума С.А.

Никитина Н.Л.

7 группа

Ондар А.К.

Оюн Т.Б.

Конгар Ч.Д.

Шжал З.О.

8 группа

Косарькова Э.Ю.

Ерёмина Т.Н.

Ким Д.Х.

Орлова Е.М.

Борбанай Д.А.

Салчак М.С.

Ооржак Д.В.

9 группа

Доржу М.Ч.

Монгуш С.С.

Нордуп-оол У.Б.

Позябкин А.А.

Калин-оол Ч.М.

Монгуш Б.В.

Монгуш А.В.

Санаа А.Б.

10 группа

Лунгова Л.А.

Попугалов С.П.

Очур-оол В.Б.

Андалаев С.А.

Овчинников М.В.

**Примерный план работы группы**

Учителя, работавшие в школе в разное время

Учителя, работающие в школе

Выпускники школы

Достижения учащихся

Родители-активисты

**«Зона ответственности»**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ группы** | **Зона ответственности** |
| 1 | 1960-1970 |
| 2 | 1970-1980 |
| 3 | 1916-1950 |
| 4 | 1916-1950 |
| 5 | 1950-1960 |
| 6 | Учителя-выпускники школы, династии |
| 7 | 1990 -2013 |
| 8 | 1980-1990 |
| 9 | Спортивные достижения школы |
| 10 | Творческая работа |

Размещение материалов В СМИ (Шожал З.О., Черноусова Л.Ф.)

Проведение ХYI ШНПК, посвящённой 100-летию школы №1 г.Кызыла

Отбор собранного материала (1 этап – ноябрь 2014 г., 2 этап – январь 2015 г., 3 этап – март 2015 г.)

Разработка сценария и творческого решения (фильм, книга) – апрель-декабрь 2015 г.