## Slide 1: ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА «ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И ПАРТРИОТИЗМА ЧЕРЕЗ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКУЮ РАБОТУ»

## Slide 2: I ЭТАП (организационный)

## Slide 3
Мероприятие | Сроки | Ответственные | Результат
Утвердить состав рабочей группы по реализации инновационного Проекта | Сентябрь 2013 г. | Хайманова Р.Н. | Приказ
Разработать и утвердить план действий по реализации Проекта | Сентябрь 2013 г. | Эренчинова Т.А. Володкина Л.А. Рубанов Ю.А. Чадамба М.А. | Утвержденный план работы на 2013-2014 у.г.
Изучить опыт историко-краеведческой работы в школах РФ |  |  | 

## Slide 4
Мероприятие | Сроки | Ответственные | Результат
Приступить к созданию модели историко-краеведческой деятельности в школе | В течение года | Володкина Л.А. | В процессе разработки
Разработать программу «Историко-краеведческая работа в школе» | В течение года | Володкина Л.А. Эренчинова Т.А. Рубанова Ю.А. Чадамба М.А. | В процессе разработки
Изучить опыт и разработать программу «Формирование личностных качеств учащихся, способствующих формированию гражданственности и патриотизма» | В течение года | Володкина Л.А. Рубанова Ю.А. Чадамба М,А. | Идет изучение и обобщение опыта, программа в процессе разработки

## Slide 5
Мероприятие | Сроки | Ответственные | Результат
Разработать поисковые маршруты поисковой деятельности учащихся | Февраль 2014 г. | Володкина Л.А. Чадамба М.А. Рубанова Ю.А. | Утверждённые поисковые маршруты
Принять участие в муниципальном конкурсе инновационных проектов, значимых для системы образования | Сентябрь-октябрь 2013 г. | Володкина Л.А. Рубанова Ю.А. Чадамба М.А. | Грант Мэра г.Кызыла на реконструкцию школьного музея в размере 70 000 руб.
Возобновить работу ТКО «Улуг-Хем» | Сентябрь-октябрь 2013 г. | Рубанова Ю.А. Чадамба М.А. | Официальное возобновление работы ТКО «Улуг-Хем» состоялось 19 сентября 2013 г.

## Slide 6
Мероприятие | Сроки | Ответственные | Результат
Активизировать работу учащихся по вовлечению в работу Детских организаций | В течение года | Рубанова Ю.А Чадамба М.А. Классные руководители | Создана ДОО «Дети – потомки Тувинских добровольцев» Создан и активно работает клуб «Встреча»
Провести акцию «Обменяй раритет на «5»!» | В течение года | Учителя-предметники МО истории | Пополнение фондов школьного музея.
Подготовить помещение для школьного музея | Апрель 2014 г. | Медведева Н.Л. | 

## Slide 7
Мероприятие | Сроки | Ответственные | Результат
Разработать Положение о работе школьного музея |  | Володкина Л.А. | 
Провести инвентаризацию имеющегося музейного фонда |  | Ощепкова С.В. Черлик-оол Э.Т. | 
Начать перевод материалов музейного фонда в электронный формат |  | Потандаевна Н.А. Бочарова Е.М. | 

## Slide 8
Мероприятие | Сроки | Ответственные | Результат
Разработать Положение о школьном музее | Февраль-март | Володкина Л.А. Рубанова Ю.А. Чадамба М.А. | Разработано Положение о школьном музее Утверждено ПС
Начать сбор материалов к созданию историко-краеведческого фильма к 100-летию школы | В течение года | Потандаева Н.А. Ершов И.А. | 
Принять участие в конкурсах, НПК, смотрах, посвящённых предстоящим юбилеям | В течение 2013-2014 у.г. | Учителя-предметники | Публикации в Республиканских СМИ Победы и призовые места в конкурсах различных уровней

## Slide 9
II этап

## Slide 10
Мероприятие | Сроки | Ответственные | Результат
Разработка программы действий создания модели историко-краеведческой деятельности школы и её апробация | Сентябрь 2014 г. | Володкина Л.А. | 
Сбор и систематизация материала для выпуска книги об истории школы №1 | В течение 2014-2015 у.г. | Фельдман А.П. Гилёва О.И. Конгар Ч.Д. | 
Оформление документов и материалов поисковой экспедиции для банка данных школьного музея | В течение 2014-2015 у.г. | Ощепкова С.М. | 

## Slide 11
Мероприятие | Сроки | Ответственные | Результат
Отчет рабочих групп о проделанной работе | 1 раз в четверть на ПС | Руководители групп | Утвержден состав рабочих групп, график отчетов на ПС 26.03.2014г.

## Slide 12
Франк М.В.
Ершова Н.Л.
Монгуш В.К.
Шестакова В.Е.
Тюлюш А.М.
Черноуско Т.Н.
Манын-оол А.С.
Горбатова Л.С.
Кудрявцева Н.Л.
Берген Г.А.
Ооржак А.Д.
1 группа

## Slide 13
Идам Г.Д.
Виговская Л.В.
Андреева Р.М.
Мартына Т.С.
Салчак Л.О.
Байдинова Н.А.
Вержбицкая Е.В.
Лапина Н.В.
Донгак Д.А.
Кара-сал Г.П.
Панаргина И.А.
2 группа
12. Дарба А.Т.
13.Кандан Е.Н.
14.Даргый-оол А.Б.
15.Юсупова Л.А.
16.Монгуш Н.К.
17.Сувак Р.Э.
18.Монгуш Х.Ч.

## Slide 14
Гилева О.И.
Балчар А.Д.
Козлова Ю.Н.
Кыргыс А.А.
Лопсан Ч.А.
Вохмина Л.В.
Балчий Е.К.
Рубанова Ю.А.
Пашкова И.А.
Чадамаба М.А.
Омзар С.Ч-Д.
Монгуш О.К.
Самбо С.К.
3 группа

## Slide 15
Ощепкова С.В.
Черлик-оол Э.Т.
Бочарова Е.М.
Фельдман А.П.
Кара-сал Ч.К.
4 группа

## Slide 16
Шашкова Л.А.
Доржиева Э.Д.
Белоусова Т.И.
Донгак М.Б.
Филимонова Г.Г.
Казакова Л.А.
Тимонина И.В.
Чооду Ч.Н.
Лобашова А.А.
Дуваа У.Ш.
Потандаева Н.А.
Ершов И.А.
Манын-оол Н.Ю.
5 группа

## Slide 17
Варнова Ю.А.
Ооржак Е.А.
Кулар Р.Д.
Васильева Л.Р.
Мангаракова И.А.
Бланк Р.Н.
Долума С.А.
Никитина Н.Л.
6 группа

## Slide 18
Ондар А.К.
Оюн Т.Б.
Конгар Ч.Д.
Шжал З.О.
7 группа

## Slide 19
Косарькова Э.Ю.
Ерёмина Т.Н.
Ким Д.Х.
Орлова Е.М.
Борбанай Д.А.
Салчак М.С.
Ооржак Д.В.
8 группа

## Slide 20
Доржу М.Ч.
Монгуш С.С.
Нордуп-оол У.Б.
Позябкин А.А.
Калин-оол Ч.М.
Монгуш Б.В.
Монгуш А.В.
Санаа А.Б.
9 группа

## Slide 21
Лунгова Л.А.
Попугалов С.П.
Очур-оол В.Б.
Андалаев С.А.
Овчинников М.В.
10 группа

## Slide 22: Примерный план работы группы
Учителя, работавшие в школе в разное время
Учителя, работающие в школе
Выпускники школы
Достижения учащихся
Родители-активисты

## Slide 23: «Зона ответственности»
№ группы | Зона ответственности
1 | 1960-1970
2 | 1970-1980
3 | 1916-1950
4 | 1916-1950
5 | 1950-1960
6 | Учителя-выпускники школы, династии
7 | 1990 -2013
8 | 1980-1990
9 | Спортивные достижения школы
10 | Творческая работа

## Slide 24
Размещение материалов В СМИ (Шожал З.О., Черноусова Л.Ф.)
Проведение ХYI ШНПК, посвящённой 100-летию школы №1 г.Кызыла
Отбор собранного материала (1 этап – ноябрь 2014 г., 2 этап – январь 2015 г., 3 этап – март 2015 г.)
Разработка сценария и творческого решения (фильм, книга) – апрель-декабрь 2015 г.