ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН ТЕС-ХЕМ КОЖУУН ЧАГЫРГАЗЫНЫН ДАРГАЗЫНЫН

Д О К Т А А Л Ы

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

№ ____                                                                    от «___» _________ 2015 года

с. Самагалтай

О реализации приоритетного национального проекта «Образование»

в Тес-Хемском кожууне в 2014 году и задачах на 2015 год

Заслушав и обсудив информацию методиста управления образования администрации Тес-Хемского кожууна Кыргыс Г.М. о реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Тес-Хемском кожууне в 2014 году и задачах на 2015 год Администрация Тес-Хемского кожууна ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию методиста управления образования администрации Тес-Хемского кожууна Кыргыс Г.М. о реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Тес-Хемском кожууне в 2014 году и задачах на 2015 год (Приложение №1).

2. Отметить, что реализация приоритетного национального проекта «Образование» на территории Тес-Хемского кожууна в 2014 году выполнена согласно сетевого графика.

3. Утвердить сетевой график реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Тес-Хемском кожууне в 2015 году (Приложение №2).

4. Утвердить Комплексный план по финансированию приоритетного национального проекта «Образование» в 2015 году (Приложение №3).

4. Управлению финансов Тес-Хемского кожууна (Чарбуу С.Т.) и управлению образования (Донгак Ч. Х.) своевременно обеспечить финансирование согласно сетевого графика реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2015 году.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя председателя администрации кожууна по социальной политике Каржал Ч.У.

Председатель Администрации

Тес-Хемского кожууна 				Ю.Тыт-оол

Приложение №1

к постановлению Администрации

Тес-Хемского кожууна

№__ от «__»_________ 2015 года

Информация

о реализации приоритетного национального проекта «Образование»

в Тес-Хемском кожууне в 2014 году

Плановый объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» в Тес-Хемском кожууне на 2014 год составлял 405000 рублей. Из них за отчетный период освоено 192900 рублей (45,1%).

Объем

финансирования реализации ПНП «Образование»

в Тес-Хемском кожууне в 2014 году

| Наименование мероприятий | Региональный бюджет | Муниципальный бюджет |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | % |
| Стимулирование ОУ, активно внедряющие инновационные образовательные программы, технологии | - | 30000 | 30000 | 100 |
| Поощрение лучших учителей | - | 25000 | 10000 | 40 |
| Государственная поддержка талантливой и способной молодежи и школьников | - | 30000 | 30000 | 100 |
| Премии отличникам учебы учащимся образовательных организаций кожууна | - | 32000 | 22900 | 72 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя | 1 796 903,20 | - | - | - |
| Оснащение ОУ учебным и учебно-наглядным оборудованием | - | 100000 | 0 | 0 |
| Внедрение современных образовательных технологий | - | 90000 | 0 | 0 |
| Организация школьного питания | - | 100000 | 10000 | 100 |
| Повышение квалификации | - | 20000 | 0 | 0 |
| Итого | 1 796 903,20 | 427000 | 192900 | 45,1 |

Реализация ПНП «Образование» за 2014 год осуществлялась по следующим направлениям:

1. «Оснащение общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы и технологии». Данное направление проекта предполагает эффективные меры по обеспечению современной методической и материально-технической базы ОУ. Согласно постановления Администрации Тес-Хемского кожууна от 11 августа 2014 года №98 «О присуждении премий председателя Администрации Тес-Хемского кожууна в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2014 году» премия председателя кожууна в размере 30 000 рублей присуждена МБОУ Самагалтайской СОШ №1 (директор Эртине Е.А.). Данную  выплату получили в августе 2014 года.

2. «Государственная поддержка талантливой и способной молодежи и школьников». Согласно постановления Администрации Тес-Хемского кожууна от 11 августа 2014 года №98 «О присуждении премий председателя Администрации Тес-Хемского кожууна в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2014 году» присуждены премии 10-ти талантливым и способным школьникам по 3 000 рублей (список прилагается).

Также по итогам 2013-2014 учебного года присуждены премии председателя администрации Тес-Хемского кожууна 61 отличникам учебы, в том числе учащиеся 1 ступени 43 (по 300 рублей), 2 степени – 16 (по 500 рублей), 3 ступень – 2 (по 1000 рублей).

| Отличники ОО Тес-Хемского кожууна по результатам 2013-2014 учебного года |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ОО | Отличники |  |  |  |
|  |  | I ступень | II ступень | III ступень | I - III ступени |
| 1 | МБОУ Самагалтайская СОШ №1 МР "Тес-Хемский кожуун РТ" | 8 | 5 |  | 13 |
| 2 | МБОУ Самагалтайская СОШ №2 МР "Тес-Хемский кожуун РТ" | 8 | 3 | 1 | 12 |
| 3 | МБОУ Берт-Дагская СОШ МР "Тес-Хемский кожуун РТ" | 3 | 2 |  | 5 |
| 4 | МБОУ О-Шынаанская СОШ МР "Тес-Хемский кожуун РТ" | 4 | 4 |  | 8 |
| 5 | МБОУ Кызыл-Чыраанская СОШ МР "Тес-Хемский кожуун РТ" | 6 | 1 |  | 7 |
| 6 | МБОУ Чыргаландинская СОШ МР "Тес-Хемский кожуун РТ" | 8 | 0 | 1 | 9 |
| 7 | МБОУ Шуурмакская СОШ МР "Тес-Хемский кожуун РТ" | 4 | 1 |  | 5 |
| 8 | МБОУ У-Шынаанская СОШ МР "Тес-Хемский кожуун РТ" | 2 | 0 |  | 2 |
|  | Итого: | 43 | 16 | 2 | 61 |

В целях выявления талантливых и способных школьников на муниципальном уровне с 11 октября по 10 декабря проходила Всероссийская олимпиада школьников по 19 предметам для учащихся 9-11 классов. Всего в олимпиаде приняли участие 356 учащихся из 8-ми школ кожууна. Из них учащиеся 9 классов 117, 10 классов 119, 11 классов 120. Всего победителей и призеров 177. Согласно приказа управления образования кожууна от 13.01.2014 года №2 «Об участии в республиканском этапе Всероссийской олимпиады школьников и в олимпиаде по предметам национально-регионального компонента»  и протоколов предметных жюри с 14 января по 07 февраля 2015 года на региональном этапе будут участвовать 25 учащихся по 13 предметам.

В обновленном банке данных талантливой и способной молодежи по состоянию на 15.01.2015 года состоят 257 детей, что составляет 16,6% от общего числа школьников.

3. «Вознаграждение за классное руководство». В целях поддержки и стимулирования профессиональной деятельности классных руководителей общеобразовательных учреждений кожууна за 2014 год  103 классным руководителям профинансировано и выплачено 1 796 903,20 рублей.

4. «Поощрение лучших учителей». В целях выявления и поощрения лучших учителей, работающих в инновационном режиме, на муниципальном этапе в марте 2014 года проведены конкурсы профессионального мастерства «Учитель года - 2014», «Воспитатель года - 2014» и «Лучший учитель родного языка и литературы - 2014», где приняли участие 24 педагога образовательных организаций кожууна. Победители данных конкурсов на августовском совещании получили  денежное поощрение в размере 5000 рублей Эрендей Алдынай Александровна, учитель истории МБОУ Кызыл-Чыраанской СОШ («Учитель года - 2014»; Биче-оол Чаян Шулууевич, учитель родного языка и литературы МБОУ Берт-Дагской СОШ («Учитель родного языка - 2014»).

5. Оснащение учебным и учебно-наглядным оборудованием. За отчетный период финансовых средств из муниципального бюджета не поступало.

За счет субвенций образовательными организациями приобретены:

- учебники на общую сумму 325695 рублей: Шуурмакская СОШ приобретено на сумму 20000 рублей,  Кызыл-Чыраанская СОШ - 41390 рублей,  О-Шынаанская СОШ - 56000 рублей, Самагалтайская СОШ №1 -47875 рублей,  Самагалтайская СОШ №2 – 98500 рублей, Чыргаландинская СОШ – 61930 рублей.

- ученическая мебель  и твердый инвентарь на общую сумму 202960: Берт-Дагская СОШ – ученическая мебель на 20000 рублей; Самагалтайская вечерняя школа - ученическая мебель на 14880 рублей; Чыргаландинская СОШ  ученические парты стулья – 79000, доски меловые – 28000, шкаф ученический-7880 рублей; Шуурмакская СОШ – твердый инвентарь на 46400 рублей, книжный шкаф 16000, стулья -5200.

6. «Внедрение современных образовательных технологий». За отчетный период финансовых средств из муниципального бюджета не поступало.

За счет субвенций на общую сумму 69120 рублей приобретено Кызыл-Чыраанской СОШ ноутбук на сумму 32000 рублей, программное обеспечение – 10000 рублей; Самагалтайской вечерней школой оргтехника – 16120 рублей; Берт-Дагской СОШ оргтехника – 10000 рублей, Шуурмакской СОШ принтер на сумму 1000 рублей.

Согласно письму Министерства образования и науки Республики Тыва №7795 от 26 декабря 2014 года оплата за интернет-трафик образовательных организаций с 2015 года будет осуществляться за счет муниципального бюджета. В 2014 году услуги доступа к сети Интернет предоставляли ОАО «Тувасвязьинформ» (Самагалтайская СОШ №1 и 2, Чыргаландинская и Шуурмаская СОШ), ОАО «КБ Искра» (Берт-Дагская, Кызыл-Чыраанская, О-Шынаанская и У-Шынаанская СОШ).

Общеобразовательные организации кожууна не позднее 01.02.2015 года должны определиться с поставщиками услуги по обеспечению доступа к сети Интернет. По требованиям скорость доступа к сети Интернет в школах должна быть не менее 256 Кбит/с. Абонентская плата за скорость до 256 Кбит/с у поставщиков ОАО «Тувасвязьинформ» в месяц будет составлять 3600 рублей (также установка – 4050 рублей), а у ОАО «КБ Искра» 10 000 рублей.

В школах кожууна насчитывается 104 современных компьютеров. Нагрузка обучающихся в общеобразовательных учреждениях на 1 компьютер составляет 8 человек.

7. «Повышение квалификации». За отчетный период финансовых средств по данному направлению из муниципального бюджета не поступало.

За счет субвенций на общую сумму 82 364 рублей курсы повышения квалификации прошли педагоги:

10-17 марта 2014 года учителя Ресурсного центра при Самагалтайской СОРШ №2 Бумбажай Ш.К. и Увангур М.К-Х. прошли курсы повышения квалификации в г.Томск на тему «Инклюзивное образование в условиях ФГОС». (8620 рублей).

10-17.05.2014 года в г.Абакан курсы повышения квалификации прошла учитель русского языка и литературы Самагалтайской СОШ №2 Монгуш Л.В. на тему: «Билингвальное образование в условиях ФГОС» (6500 рублей).

19-27 октября 2014 года  в г. Тамбов участвовали в съезде сельских учителей учителя истории и обществознании Самагалтайской СОШ №2 Норбу О.О. и Ооржак-кыртынмай В.К. (65600 рублей).

Учитель истории и обществознания Берт-Дагской СОШ Баян Илана Олеговна прошла курсы повышения в г.Кызыле «Реализация требований ФГОС». Стоимость курса 1644.

8.«Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях». На основании приказа управления образования кожууна от 01.09.2014 года №26 «Об организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных организациях Тес-Хемского кожууна в 2014-2015 учебном году» во всех общеобразовательных организациях с сентября 2014 организовано школьное питание.

Питание осуществляется за счет родительского взноса. Родительский взнос в среднем в месяц составляет 250-300 рублей.

По итогам 2-й четверти 2014-2015 учебного года, горячим питанием охвачено 1268 учащихся, что составляет 81,9% от общего числа обучающихся. В целях социальной защиты учащихся из малообеспеченных семей в школах организовано бесплатное питание для 49 (3,1%) школьников.

Приложение №2

к постановлению Администрации

Тес-Хемского кожууна

№___ от «___»__________  2015 г.

Сетевой план-график

по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2015 году

| № | Наименование направления | Ответственные исполнители | Финансирование | Контрольный показатель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стимулирование общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационных образовательных программ | Управление образования | 30 000 | Премия председателя администрации кожууна | 2014-2015 учебный год |
| 1.2. | Информирование об условиях участия в конкурсах на государственную поддержку общеобразовательных учреждений за счет средств муниципального бюджета | Управление образования |  | Информационные письма в ОУ | 01.03.2015 |
| 1.3. | Подготовка и издание приказов Управления образования кожууна «Об организации конкурсного отбора ОУ, внедряющих инновационные образовательные программы» | Управление образования |  | Приказы Управления образования | 01.03.2015 |
| 1.4. | Прием заявок от Заявителей | Организационная группа УО |  | Пакет конкурсных документов от Заявителей | 15.06.-20.06.2015 |
| 1.54 | Анализ и оценка документов по критериям участия | Организационная работа |  | Заключение технической экспертизы. Списки Учреждений для участия в экспертизе по критериям отбора | 01.07.-01.08.2015 |
| 1.6. | Формирование экспертных групп для проведения общественной экспертизы | Управление образования |  | Утвержденный состав экспертных групп | 01.07.-01.08.2015 |
| 1.7. | Организация работы экспертов | Организационная группа |  | План-график работы экспертов | 01.07.-01.08.2015 |
| 1.8. | Проведение экспертизы | Экспертная группа |  | Результаты экспертной оценки, заключения, протоколы и др. | 01.07.-01.08.2015 |
| 1.9. | Направление документов на муниципальную конкурсную комиссию | Организационная группа УО |  | Пакет документов | 01.07.-01.08.2015 |
| 1.10. | Внесение на коллегию администрации проекта постановления «Об учреждении премий председателя администрации кожууна в рамках реализации ПНП «Образование» | Управление образования |  | Постановление администрации кожууна | 01.08.-20.08.2015 |
| 1.11. | Вознаграждение победителя конкурса | Управление образования |  | Сертификат победителя | 25.08.2015 (на августовском совещании) |
| 2. | Поощрение лучших учителей |  | 25 000 |  |  |
| 2.1. | Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей | Управление образования |  | Письма Управления образования | 01.05.2015 |
| 2.2. | Подготовка и издание приказа управления образования кожууна «Об организации конкурсного отбора лучших учителей на получение денежного поощрения в рамках реализации ПНП «Образование» | Управление образования |  | Приказ Управления образования | 01.05.2015 |
| 2.3. | Прием заявок от Заявителей (организация сбора документов на участие в конкурсе) | Организационная группа при УО |  | Пакет конкурсных документов от Заявителей | 15.07.-25.07.-2015 |
| 2.4. | Анализ и оценка документов по критериям участия | Экспертная группа |  | Заключение технической экспертизы. Списки Претендентов для участия в экспертизе по критериям участия. | 26.07.-30.07.-2015 |
| 2.5. | Формирование экспертных групп для проведения общественной экспертизы | Организационная группа |  | Утвержденный состав экспертных групп | 26.07.-30.07.-2015 |
| 2.6. | Проведение конкурса. - организация работы экспертов; - проведение экспертизы. | Экспертная группа |  | План-график работы экспертов | 26.07.-30.07.-2015 |
| 2.7. | Направление документов на муниципальную конкурсную комиссию | Организационная группа при УО |  | Пакет документов | 01.08.2015 |
| 2.8. | Внесение на коллегию администрации проекта постановления «Об учреждении премий председателя администрации кожууна в рамках реализации ПНП «Образование» | Управление образования |  | Проект постановления | 05.07.-25.08.-2015 |
| 2.9. | Вознаграждение победителей конкурса | Управление образования |  | Сертификат победителя | 05.10.2015 в День учителя |
| 3 | Государственная поддержка талантливой и способной молодежи и школьников |  | 30 000 |  |  |
| 3.1. | Подготовка и издание приказа управления образования кожууна «Об организации конкурса по отбору талантливой и способной молодежи и школьников на получение денежного поощрения в рамках реализации ПНП «Образование» | Управление образования |  | Проект приказа Управления образования | 01.04.2015 |
| 3.2. | Прием заявок от Заявителей | Управления образования |  | Пакет документов от Заявителей | Апрель 2015 |
| 3.3. | Формирование экспертных групп для проведения общественной экспертизы | Организационная группа |  | Утвержденный состав экспертных групп | Апрель 2015 |
| 3.4. | Проведение конкурса: - организация работы экспертов; - проведение экспертизы. | Экспертная группа |  | План-график работы экспертов | Апрель 2015 |
| 3.5. | Направление документов на муниципальную конкурсную комиссию | Организационная группа УО |  | Пакет документов | Май 2015 |
| 3.6. | Вознаграждение победителей конкурса | Управление образования |  | Сертификаты победителей | Май 2015 на последнем звонке |
| 3.7. | Реализация мероприятий по сопровождению одаренных детей | Управление образования Образовательные учреждения |  | Программа сопровождения | В течение года |
| 3.8. | Учреждение премий председателя Администрации Тес-Хемского кожууна отличникам учебы по итогам 2014-2015 учебного года | Управление образования | 35 000 | Премии председателя администрации кожууна | Май 2015г. |
| 4 | Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя |  |  |  |  |
| 4.1. | Мониторинг эффективности воспитательной деятельности в образовательных учреждениях | Управление образования |  | Аналитический отчет | Ноябрь Май |
| 4.2. | Подготовка и предоставление ежеквартальных отчетов о расходовании средств регионального бюджета на выплату вознаграждения за выполнения функций классного руководителя | Управление образования (Экономист УО Кыргыс А.А.) |  | Ежеквартальный отчет |  |
| 4.3. | Контроль за своевременной выплатой вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных учреждений кожууна | Управление образования (Экономист УО Кыргыс А.А.) |  | Отчеты | Ежемесячно |
| 5 | Внедрение современных образовательных технологий | Образовательные учреждения | 50 000 |  |  |
| 5.1. | Поставка современных образовательных технологий | Образовательные учреждения |  | Счет-фактуры и накладные | В течение года |
| 6 | Оснащение образовательных учреждений учебным и учебно-наглядным оборудованием | Образовательные учреждения | 45 000 |  |  |
| 6.1. | Поставка учебного и учебно-наглядного оборудования | Образовательные учреждения |  | Счет-фактуры и накладные | В течение года |
| 6.2. | Контроль за целевым и эффективным использованием образовательными учреждениями учебного и учебно-наглядного оборудования | Управление образования |  | Справки | В течение года |
| 7 | Повышение квалификации педагогических кадров кожууна | Управление образования |  | Удостоверение, сертификаты | В течение года |
| 8 | Школьное питание | Управление образования Образовательные учреждения | 100 000 | Отчеты | В течение года |
| 9 | Мониторинг реализации программ и распространение опыта победителей | Управление образования |  |  |  |
| 9.1. | Создание банка инновационного опыта лучших учителей – участников национального проекта | Управление образования |  | Банк инновационного опыта лучших учителей | Август 2015 |
| 9.2. | Контроль за поступлением денежных средств в учреждения образования, лучшим учителям и талантливой и способной молодежи и школьников | Управление образования |  | Отчет |  |
| 9.3. | Публикация и распространение опыта учителей и школ-победителей в кожууне | Управление образования |  | Брошюрка | Август 2015 |
| 9.4. | Анализ результатов реализации национального проекта на муниципальном уровне, разработка мер устранению недостатков, выявленных в ходе реализации проекта | Управление образования Образовательные учреждения |  | Аналитическая справка | Ежемесячно |
|  |  |  | 315 000 |  |  |

Приложение №3

к постановлению Администрации

Тес-Хемского кожууна

от «__»___________ 2015г. №____

Комплексный план

по финансированию приоритетного проекта «Образование» в 2015 году

| № | Наименование мероприятий | Муниципальный бюджет |
| --- | --- | --- |
|  |  | План |
| 1 | Стимулирование ОУ, активно внедряющие современные образовательные технологии | 30000 |
| 2 | Денежное поощрение лучших учителей | 25000 |
| 3 | Поддержка талантливой и способной молодежи и школьников | 30000 |
| 4 | Премии отличникам учебы | 35000 |
| 5 | Внедрение современных образовательных технологий | 50000 |
| 6 | Оснащение ОУ учебным и учебно-наглядным оборудованием | 45000 |
| 7 | Школьное питание | 100000 |
|  |  | 315000 |

Список

Победителей на присуждение премий Председателя Администрации Тес-Хемского кожууна, по направлению «Государственная поддержка талантливой и способной молодежи и школьников» в рамках

реализации ПНП «Образование»

| № П.п | Ф.И.О. | Дата рождения | Место жительства | Место учебы и класс | Наименование мероприятия, по котором выдвинут победителем на премию. | Вид номинации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Каржал Чечек Очуровна | 15 ноября 1999 | с.Самагалтай ул: А.Ч.Кунаа,22 | МБОУ Самагалтайская СОШ№2 9класс | Поддержка талантливой и способной молодежи и школьников | Образование и Искусство |
| 2 | Дуурун Честек-Кат Очур-ооловна | 24 февраля 1997 | с. Самагалтай ул: А.Ч.Кунаа, 67 | МБОУ Самагалтайская СОШ№1 11класс | Поддержка талантливой и способной молодежи и школьников | Образование |
| 3 | Уржанай Ай-Демир Васильевич | 21 декабря 1999 | с. Самагалтай, | МБОУ Самагалтайская СОШ№2 9класс | Поддержка талантливой и способной молодежи школьников | Спорт |
| 4 | Эртине Байыр Батыр-Мергенович | 22 апреля 1999 | с. Самагалтай, ул: Самдан, д.21,кв.1 | МБОУ ДОД ДЮСШ имени «О.Седен-оола» 9класс | Поддержка талантливой и способной молодежи и школьников | Спорт |
| 5 | Чамзы Чимит Чаш-оолович | 27 июня 1997 | с. Ак-Эрик ул: Ч.Курседи, 10-2 | МБОУ Кызыл-Чыраанская СОШ 11класс | Поддержка талантливой и способной молодежи и школьников | Спорт |
| 6 | Шаннаа Даяна Александровна | 20 декабря 1997 | с. А.Ч.Кунаа, 8а,кв.2 | МБОУ Самагалтайская СОШ№2 11класс | Поддержка талантливой и способной молодежи и школьников | Образование |
| 7 | Сырат Сардана Каримовна | 18 января 1997 | с.Белдир-Арыг, ул.Калзанмай 29, кв. 2. | МБОУ Чыргаландинская СОШ 11 класс | Поддержка талантливой и способной молодежи и школьников | Образование, серебряный медалист |
| 8 | Эрендей Виктория Сояновна | 03 июня 1998 | с.Ак-Эрик, ул.Чооду Курседи | МБОУ Кызыл-Чыраанская СОШ 9 класс | Поддержка талантливой и способной молодежи и школьников | Образование, призер Республиканской олимпиады по родной литературе |
| 9 | Чооду Эртине Юрьевич | 01.06.2000 | с.Самагалтай ул.Дружба 64 кв.2 | МБОУ Самагалтайская СОШ №2 8 класс | Поддержка талантливой и способной молодежи и школьников | Спорт |
| 10 | Мумбалдай Дачыр Акимович | 24.04.2000 | с.Самагалтай ул. Сайгын 18 кв.1 | МБОУ Самагалтайская СОШ №2 7 класс | Поддержка талантливой и способной молодежи и школьников | Спорт |