

**ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН ТЕС-ХЕМ КОЖУУН ЧАГЫРГАЗЫНЫН**

**АЙТЫЫШКЫНЫ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

от « 09 » февраля 2017 года № 30

с. Самагалтай

О мерах по подготовке кандидатов, поступающих в 2017 году в ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское училище»

В целях подготовки учащихся общеобразовательных организаций Тес-Хемского кожууна Республики Тыва, относящихся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных и малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, желающих поступить в ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское училище» РАСПОРЯЖАЕТСЯ:

1. Создать рабочую группу по обеспечению подготовки кандидатов, поступающих в ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское училище» в 2017 году;

2. Утвердить прилагаемые:

- состав рабочей группы по обеспечению подготовки кандидатов, поступающих в ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское училище» в 2017 году;

- план мероприятий по подготовке кандидатов, поступающих в ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское училище» в 2017 году;

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте в сети Интернет [www.teshem.ru](http://www.teshem.ru);

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Администрации Тес-Хемского кожууна Каржал Ч.У.

Председатель Администрации

Тес-Хемского кожууна Т. Самдан

Утвержден

Распоряжением Администрации

Тес-Хемского кожууна

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г. №\_\_\_

**СОСТАВ**

рабочей группы по обеспечению подготовки кандидатов,

поступающих в ФГКОУ

«Кызылское президентское кадетское училище» в 2017 году

Каржал Ч.У. – заместитель председателя Администрации Тес-Хемского кожууна, руководитель;

Хомушку Л.Л. – начальник управления образования Администрации Тес-Хемского кожууна, заместитель руководителя;

Сырат С.Д. – методист управления образования Администрации Тес-Хемского кожууна;

Эртине Е.А. – директор МБОУ Самагалтайская СОШ №1;

Лопсан Б.В. – директор МБОУ Самагалтайская СОШ №2;

Увангур Ч.С. – директор МБОУ Чыргаландинская СОШ;

Седип-оол Ч.Н. – директор МБОУ Берт-Дагская СОШ;

Уржук М.В. – директор МБОУ Шуурмакская СОШ;

Эрендей А.В. – директор МБОУ Кызыл-Чыраанская СОШ;

Борбай-оол Р.О. – директор МБОУ У-Шынаанская СОШ;

Одекей А.Г. – директор МБОУ О-Шынаанская СОШ;

Дамба К.Ю. – главный специалист по вопросам семьи материнства и детства Администрации Тес-Хемского кожууна;

Онгуда Ч.М. – ответственный секретарь КДНиЗП при Администрации Тес-Хемского кожууна;

Бадан Б.В. – главный специалист отдела опеки и попечительства по Тес-Хемскому кожууну (по согласованию);

Сенди В.В. – главный врач ГБУЗ «Тес-Хемская ЦКБ» (по согласованию);

Утвержден

Распоряжением Администрации

Тес-Хемского кожууна

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017г. №\_\_\_\_

**ПЛАН**

мероприятий по подготовке кандидатов,

поступающих в ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское училище» в 2017 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные  за исполнение |
| 1 | Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения, обучающихся и их родителей (законных представителей) о правилах приема и критериях отбора в ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское училище» (далее - Кызылское президентское кадетское училище):  - освещение в средствах массовой информации деятельности Кызылского президентского кадетского училища;  - размещение информации в сети Интернет на официальном сайте Администрации Тес-Хемского кожууна; | февраль | Ответственные работники администрации кожууна, руководители образовательных организаций |
| 2 | Составление предварительного списка учащихся, желающих поступить в 2017 году в Кызылское президентское кадетское училище, соответствующих критериям отбора кандидатов. | до 13  февраля | Руководители образовательных организаций |
| 3 | Проведение заседаний рабочей группы | 1 раз в месяц с февраля до 1 сентября | Ответственные работники администрации кожууна, руководители образовательных организаций |
| 4 | Проведение первичного медицинского осмотра кандидатов по месту учебы в соответствии с порядком, утвержденным приказом Минздрава России от 21.12.2012г. №1346н «О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них» (пункты 28-41), и осмотров (пункты 2,3 раздела 2 приложения №1 к указанному Порядку) | до 1 марта | Руководители образовательных организаций, ГБУЗ «Тес-Хемская ЦКБ» |
| 5 | Проведение первичных контрольных замеров по определению уровня физической подготовленности кандидатов в образовательных организациях. | до 1 марта | Руководители образовательных организаций |
| 6 | Проведение стартовых контрольных работ для кандидатов по русскому языку, математике, иностранному языку. | до 1 марта | Руководители образовательных организаций |
| 7 | Первичное определение психологической готовности кандидатов, проведение психолого-педагогического обследования и анализ социального положения семьи | до 1 марта | Руководители образовательных организаций |
| 8 | Составление окончательного списка учащихся, прошедших первичный отбор в образовательной организации и соответствующих требованиям, предъявляемым к кандидатам для поступления в Кызылское президентское кадетское училище. | до 1 марта | Руководители образовательных организаций |
| 9 | Утверждение списка учащихся, прошедших первичный отбор в образовательной организации и соответствующих требованиям, предъявляемым к кандидатам для поступления в Кызылское президентское кадетское училище. | до 1 марта | Ответственные работники администрации кожууна |
| 10 | Направление в Министерство образования и науки Республики Тыва списка учащихся, прошедших первичный отбор в образовательной организации и соответствующих требованиям, предъявляемым к кандидатам для поступления в Кызылское президентское кадетское училище, заверенного подписью председателя администрации кожууна и печатью администрации. | до 1 марта | Ответственные работники администрации кожууна |
| 11 | Подготовка кандидатов к вступительным испытаниям в Кызылское президентское кадетское училище:  - назначение приказом образовательной организации ответственного лица, курирующего реализацию губернаторского проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием», в том числе – подготовку кандидатов к вступительным испытаниям в Кызылское президентское кадетское училище;  - разработка программ индивидуальных и (или) групповых занятий по русскому языку, математике, иностранному языку и физической культуре;  - составление и утверждение графика дополнительных индивидуальных и (или) групповых занятий по русскому языку, математике, иностранному языку и физической культуре;  - проведение дополнительных индивидуальных и (или) групповых занятий по русскому языку, математике, иностранному языку и физической культуре за счет часов внеурочной деятельности учащихся для кандидатов;  - проведение консультаций во время каникул для кандидатов;  - организация участия кандидатов в очных и заочных предметных олимпиадах, фестивалях, конкурсах, научно-практических конференциях и спортивных соревнованиях;  - проведение мониторинга индивидуальных образовательных достижений кандидатов. | с февраля до 01 июля | Руководители образовательных организаций |
| 12 | Консультирование кандидатов и их родителей (законных представителей) по оформлению личных дел кандидатов, по вопросам поступления в Кызылское президентское кадетское училище. | февраль-июль | Управление образования, руководители образовательных организаций |
| 13 | Организация работы по оказанию помощи и поддержки кандидатам, относящихся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных и малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, при подготовке к поступлению в Кызылское президентское кадетское училище, в том числе при их участии в предметных олимпиадах, фестивалях, конкурсах, научно-практических конференциях и спортивных соревнованиях на муниципальном, региональном уровнях; при оформлении документов, прохождении медицинского освидетельствования и диагностических исследований:  - возможность оказания финансовой помощи за счет средств муниципального бюджета;  - организация оказания помощи со стороны спонсоров;  - проведение благотворительных акций, концертов, марафонов. | С февраля до 01 июля | Ответственные работники администрации кожууна, Руководители образовательных организаций |
| 14 | Организация методической помощи образовательным организациям при подготовке кандидатов к вступительным испытаниям в Кызылское президентское кадетское училище. | февраль-май | Управление образования, руководители образовательных организаций |
| 15 | Оформление портфолио – папок с документами, свидетельствующими о достижениях кандидата: копии грамот, дипломов, похвальных листов, свидетельств, сертификатов участника зональных, региональных творческих конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований. | март | Управление образования, руководители образовательных организаций, орган опеки попечительства |
| 16 | Оформление школьных документов кандидатов для поступления в Кызылское президентское кадетское училище в соответствии с утвержденным перечнем. | март | руководители образовательных организаций |
| 17 | Оказание содействия кандидатам при оформлении других необходимых для поступления в Кызылское президентское кадетское училище документов:  - справки о составе семьи;  - копии финансово-лицевого счета и выписка из домовой книги с места проживания (регистрации) кандидата, копия свидетельства о регистрации по месту жительства;  - справки с места службы (работы) родителей (законных представителей) или копия трудовой книжки (для неработающих)  - медицинских документов согласно перечню. | март | Орган опеки и попечительства, администрации сумонов, ГБУЗ «Тес-Хемская ЦКБ» |
| 18 | Организация медицинского освидетельствования и диагностических исследований кандидатов в медицинской организации по месту жительства в соответствии с порядком, утвержденным приказом Минздрава России от 21.12.2012г. №1346н «О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них» (пункты 28-41), и осмотров (пункты 2,3 раздела 2 приложения №1 к указанному Порядку) согласно отдельному графику. | март-апрель | Управление образования, руководители образовательных организаций, ГБУЗ «Тес-Хемская ЦКБ» |
| 19 | Проведение предварительных вступительных испытаний для кандидатов, поступающих в Кызылское президентское кадетское училище. | апрель | руководители образовательных организаций |
| 20 | Предоставление в Министерство образования и науки Республики Тыва ежемесячной информации о проделанной работе по подготовке кандидатов, поступающих в Кызылское президентское кадетское училище. | до 1 июля | Управление образования Администрации Тес-Хемского кожууна |