|  |
| --- |
| **ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН ТЕС-ХЕМ КОЖУУН ЧАГЫРГАЗЫНЫН**  **ДОКТААЛЫ** |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

№ 4 от "21" января 2019 г.

с. Самагалтай

Об утверждении плана (дорожная карта) по развитию туризма и по формированию комфортной среды на территории Тес-Хемского кожууна

на 2019 год

Во исполнение задач "Стратегии развития туризма Республики Тыва" и пунктов Протокола координационного совещания Правительства Республики Тыва от 26 декабря 2018 года № 06-02-04/18 коллегия Администрации Тес-Хемского кожууна ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий "Дорожная карта" муниципального образования по развитию туризма и по формированию комфортной туристической среды на территории Тес-Хемского кожууна на 2019 год (далее - план).
2. Ответственным исполнителям обеспечить своевременное и в полном объеме исполнение мероприятий предусмотренных планом.
3. Рекомендовать:

- председателям администраций сумонов Тес-Хемского кожууна организовать проведение плановых мероприятий на территориях сумонов.

1. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя администрации по экономике, финансам и проектному управлению Сарыг-оол О.В.

Председатель Администрации

Тес-Хемского кожууна (документ подписан) Т. С. Самдан

Утвержден

Постановлением администрации

Тес-Хемского кожууна

от 21 января 2019г. № 4

**ПЛАН**

**мероприятий (дорожная карта) по развитию туризма в Тес-Хемском кожууне на 2019 год.**

**Основание:** Стратегия развития туризма в Республике Тыва до 2030 года.

**Цель:** развитие отрасли туризма как одного из приоритетных направлений развития Тес-Хемского кожууна, обеспечивающих социально-экономическое развитие кожууна. Увеличение числа рабочих мест, сохранение природного, культурно-исторического наследия района.

**Задачи:**

* разработка и внедрение навигационных туристских систем;
* увеличение внутреннего и въездного туристских потоков;
* создание единой информационной среды в сфере туризма;
* повышение качества и доступности предоставляемых туристских услуг;
* повышение уровня безопасности и комфортности туристов;
* создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, привлечения инвестиций в сферу туризма;
* увеличение разнообразия турпродуктов;
* презентации турпродукта на выставочных форумах, в том числе и международных;
* участие в выставках, семинарах, круглых столах и т.п. по развитию туризма, преодолению проблем, возникающих при предоставлении туристских услуг;
* организация обучения, переподготовки специалистов для организации работы по развитию туризма;
* реализация подпрограммы"Развитие туризма в Тес-Хемском кожууне» МП «Развитие культуры и туризма Тес-Хемского кожууна на 2018-2020 гг».

1. Выполнение задач стратегии развития туризма Республики Тыва до 2030 года.

**Индикативные показатели:** Туристский поток в Тес-Хемском кожууне не менее 2100 человек в 2019 году.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Сроки**  **проведения** | | **Ответственные за исполнение** | **Ожидаемый результат** |
|  | **1. Мероприятия, способствующие в развитии туризма** | | | | |
| 1 | Проведение утвержденных событийных мероприятий за 2019 года | Январь-декабрь 2019 года | |  | Увеличение въездного внутреннего турпотока; -обмен-опытом и укрепление профессиональных творческих связейи пропаганда, воспитание духовно-нравственных и эстетических ценностей у подрастающего поколения |
| 2 | Проведение традиционных обрядов освящение гор, перевалов и аржаанов | Конец мая-начало июня (после согласования с священослужителями учитывая блгаприятные дни проведения) | | Администрация с. Шуурмак  Администрация с.Самагалтай  Администрация с.Кызыл-Чыраа  Администрация с.У-Шынаа  Администрация с.О-Шынаа  Администрация с.Берт-Даг  Администрация с. Шуурмак | Бережное отношение к природе и к священным местам кожууна; Возрождение народных традиций, обычаев и обрядов |
| 3 | Открытие туристических сезонов отдыха на базе «Шара-Нуур» на оз. Шара-Нуур» | 11 июля- 1 сезон  22 июля-2 сезон  29 июля-3 сезон | | Председатель администрации с. Кызыл-Чыраа и СДК  им. А. Данзырына. | Увеличение въездного турпотока, увеличение дохода от предоставления туристических услуг |
| 4 | Прием туристов в летних чабанских стойбищах «Бай-Даг» и «Дуктуг-Дыт» | С июля по сентябрь месяц | | Главы КФХ  Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Тес-Хемского кожууна | Увеличение въездного турпотока, увеличение дохода от предоставления туристических услуг и продажи национальных блюд |
| 5 | Оказание туристско-информационных услуг для приезжих туристов | Летний туристический сезон  ежемесячно | | ТИЦ при МБУК ЦБС Тес-Хемского  Дугар-оол Н.К. | Увеличение въездного турпотока, продвижение туристического потенциала кожууна, увеличение дохода от предоставления туристических услуг |
| 6 | Проведение выставки-ярмарки национальных блюд, продуктов, НХП, ДПИ (сувениров) в дни празднования национального праздника Наадым | август | | Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Тес-Хемского кожууна | Увеличение дохода от продажи товаров местных производителей и КФХ |
| 7 | Проведение Республиканского конкурса эстрадных песен «Алдын согун» | сентябрь | | Председатель администрации с. Кызыл-Чыраа и СДК им. А. Данзырына. | Увеличение въездного внутреннего турпотока, реклама о достопримечательностями кожууна, пропаганда творчества А. Данзырына населения и в частности среди молодого поколения. |
| **Повышение доступности турпродукта** | | | | | |
| 1 | Разработка эскизов туристических навигационных указателей и согласование с вышестоящим ведомственным органом | Март, апрель | | ТИЦ при МБУК ЦБС и ведущий методист по туризму | Установка 2-х туристических указателей |
| 2 | Разработка эскизов сувениров | Март, апрель | | ТИЦ при МБУК ЦБС и МБУК ЦКС Тес-Хемского кожууна |  |
| 3 | Проведение работы по приведении в соответствие с рекомендациями  Министерства экономики Республики Тыва утвержденными от 29 февраля 2016 года, придорожных кафе Республики Тыва | Ежемесячно с апреля месяца | | Отдел экономики Администрации Тес-Хемского кожууна, | качественное санитарное обслуживание туристов |
| 4 | Ведение и обновление перечня объектов  туристского притяжения муниципального  образования | ежемесячно | | ТИЦ при МБУК ЦБС Тес-Хемского | Ведение отчетности и развития инфраструктуры туристических территорий |
| 5 | Разработка туристических маршрутов | Май, июнь | | ТИЦ при МБУК ЦБС Тес-Хемского | Открытие 1 детского маршрута |
| **Повышение прозрачности рынка** | | | | | |
| 1 | Проведение плановых рейдов комиссии по легализации неформальной занятости Тес-Хемского кожууна | | февраль | Центр занятости Тес-Хемского кожууна | Рейды по гостиничным домам, в кафе, магазины.  Выполнение контрольного показателя по снижению неформальной занятости населения кожууна, легализации «теневой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды. Соблюдение действующего законодательства в сфере труда при трудоустройстве наемных работников. |
| 2 | Утверждение Плана (Дорожной карты) по развитию  туризма в Тес-Хемском кожууне на 2019 год | | январь | Управление культуры и туризма Администрации Тес-Хемского кожууна | Плановая работа всех субъектов по развитии туризма в Тес-Хемском кожууне |
| 3 | Статистический отчет по форме мониторинга деятельности организаций в сфере туризма | | До 15 февраля | Управление культуры и туризма Администрации Тес-Хемского кожууна | Получения достоверной информации о турпотоке и о деятельности от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и предприятий туристско-рекреационного комплекса занимающихся  формированием,  продвижением  и  продажей  туристского продукта  во исполнение Плана мероприятий по реализации Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.11.2016 №2246-р. |
| 4. | Утверждение плана комиссии по легализации неформальной занятости Тес-Хемского кожууна на 2019 г. | | февраль | Центр занятости Тес-Хемского кожууна | Выполнение контрольного показателя по снижению неформальной занятости населения кожууна, легализации «теневой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды. Соблюдение действующего законодательства в сфере труда при трудоустройстве наемных работников. |
| 5 | Утверждение положений и планов проведения событийных мероприятий | | ежемесячно | Коллегия Администрация кожууна | Контроль за качественным проведением мероприятий. Своевременное финансирование мероприятий. |
| 6 | Издание Распоряжения Администрации Тес-Хемского кожууна «Об акарицидной обработке туристических территорий». | | май | Администрации Тес-Хемского кожууна | Мера в массовом уничтожении опасных насекомых территорий лагеря «Сайлык», «Шара-Нуур» и стойбища «Бай-Даг» |
| 7 | Издание Распоряжения Администрации Тес-Хемского кожууна о плановых выездных рейдов по профилактике противопожарной безопасности в местах отдыха. | | май | Администрации Тес-Хемского кожууна | Мера в массовом уничтожении опасных насекомых территорий лагеря «Сайлык», «Шара-Нуур» и стойбища «Бай-Даг» |
| **Повышение качества** | | | | | |
| 1 | Обработка туристических территорий с противоклещевыми средствами (акарицидная обработка). | | июнь | ГБУЗ «Тес-Хемская ЦКБ» и сумонная администрация с.Кызыл-Чыраа, глава КФХ «Бай-Даг» | Безопасность туристов на территориях лагеря «Сайлык», «Шара-Нуур» и стойбища «Бай-Даг» |
| 2 | Проведение выездных рейдов » по проверке наличии средств противопожарной безопасности | | Май, июнь, июль, август | ПСЧ №15 МЧС в Тес-Хемском кожууне | Приведение в порядок и приобретение средств противопожарной безопасности  Безопасность туристов на территориях лагеря «Сайлык», «Шара-Нуур» и стойбища «Бай-Даг». |
|  | Участие специалистов в совещаниях, семинарах по вопросам формирования комфортной туристской среды в Республике Тыва, по развитию туризма Республики Тыва | | В течение года | Специалисты отдела экономики администрации Тес-Хемского кожууна, методисты  Управления культуры и туризма Тес-Хемского кожууна и МБУК ЦКС, МБУК ЦБС Тес-Хемского кожууна | Повышения знаний о туризме, об обслуживания туристов и о развитие услуг. |
| **Повышение информированности** | | | | | |
| 1 | Разработка и выпуск буклетов и иных раздаточных материалов  полиграфической  продукции по туристским маршрутам | ежемесячно | | ТИЦ при МБУК ЦБС и МБУК ЦКС Тес-Хемского кожууна | Продвижение туристического потенциала муниципального образования.  Разработка 4-х буклетов (Лагерь на озере Шара-Нуур, стойбище «Бай-Даг», озеро «Кара-Хол» и аржаан «Дуктуг-Дыт» |
| 2. | Ведение страницы или раздела по туризму муниципального образования в социальной сети и СМИ | ежемесячно | | Председатели сумонных администраций, Управления культуры и туризма, МБУК ЦБС и ЦКС Тес-Хемского кожууна,  газета «Самагалтай» | Продвижение туристического потенциала муниципального образования. |
| 3 | Работа по заполнению информационных порталов | ежемесячно | | Ведущий методист по т уризму и ТИЦ при МБУК ЦБС Тес-Хемского кожууна | Внесение новых информаций: легенд о кожууне, фотоматериалов. Внесение информаций раздельно по сумонам. Внесение материалов о знаменитых земляков, почетных людей |
| 4 | Выпуск и распространение буклетов, листовок и фляеров с правилами противопожарной безопасности (« Памятка **по правилам безопасности при нахождении в лесных массивах»,** «Памятка по организации безопасности туристов на территории Республики Тыва»… | Ежемесячно в летний туристический сезон | | ТИЦ при МБУК ЦБС Тес-Хемского | Безопасность туристов. Недопущение лесных пожаров и соблюдении мер пожарной безопасности. |
| 5 | Размещение информации-памятки о безопасности туристов на территории Республики Тыва» иинструктажа по безопасности в соцсетях «Тес-Хем» и официальном сайте Администрации МР «Тес-Хемский кожуун» и СМИ. | Ежемесячно в летний туристический сезон | | ТИЦ при МБУК ЦБС Тес-Хемского кожууна; | Безопасность туристов. Недопущение лесных пожаров и соблюдении мер пожарной безопасности. |
| 6 | Обновлению туристского паспорта Тес-Хемского кожууна | февраль | | МБУК ЦКС Тес-Хемского кожууна | Внесение новых информаций |
| **Инфраструктура** | | | | | |
| 1 | Поэтапная установка дорожных указателей и средств туристской навигации к объектам культурного наследия и туристского показа | Май-июнь | | Председатель администрации с. Кызыл-Чыраа и СДК им. А.Данзырына и глава КФХ  Хураган В.И. | Установка указателя «Озеро Шара-Нуур» на территории сумона Кызыл-Чыраа и указателя «Стойбище Бай-Даг» на перекрестке дороги перевале Бай-Даг |
| 2 | Проведение работ и осуществление контроля  благоустройством и обеспечением регулярной санитарной очистки территорий населенных  пунктов, иных мест массового отдыха объектов  культуры и туризма | Май -август  ежемесячно | | Тогаачы Ч.Э.- заместитель по жизнеобеспечению Администрации Тес-Хемского кожууна,  Председатели сумонных администраций, | Контроль над санитарным состоянием населенных пунктов, иных мест массового отдыха объектов  культуры и туризма |
| 3 | Проведение мероприятий и акций «Чистый источник», «Лес без огня», «Берегите природу!» | Май, июнь, июль, август | | ПСЧ №15 МЧС в Тес-Хемском кожууне и Тес-Хемское лесничество | предотвращению возгораний и пожаров на территории района и улучшения санитарного состояния природы. |
| 4 | Проведение отчет-мониторинга по турпотоку, количество КСР, количество койко-мест муниципального образования) | ежемесячно | | Отдел экономики администрации кожууна совместно специалистом по туризму | Контроль над турпотоком,  Количеством работников в сфере туризма, объемом  платных услуг, объемом налоговых поступлений |
| 5 | Проведение научных исследований по курортологическому и бальнеологическому изучению территории, минеральной воды и лечебной грязи аржаана Дуктуг-Дыт и озер Шара-Нуур, Кара-Хол | июль | | Министерство здравоохранения Республики Тыва, ГБУ «НИИ медико-социальных проблем и управления Республики Тыва» с привлечением Томского НИИ курортологии и физиотерапии | Получение научного обоснования развития лечебного туризма в Тес-Хемском кожууне. Придание территориям аржаана Дуктуг-Дыт, озера Шара-Нуур статуса природных лечебно-оздоровительных местностей и курортов республиканского и местного значения |
| 6 | Благоустройство территории аржаана «Дуктуг-Дыт», перевала Бай-Даг | Май, июнь. Июль, август | | Тогаачы Ч.Э.- Заместитель по жизнеобеспечению Администрации Тес-Хемского кожууна,  Председатель сумона Шуурмак,  Шуурмакский филиал МБУК ЦБС и ЦКС Тес-Хемского кожууна, Шуурмакский СОШ | Контроль над санитарным состоянием аржаана и перевала. Постройка кабинки для принятия водных процедур. Обустройство места для проведения обряда «Сан салыр». Уборка бытового мусора. |
| 7 | Благоустройство территории скалы Теве-Хая | Май, июнь. Июль, август | | Тогаачы Ч.Э.- Заместитель по жизнеобеспечению Администрации Тес-Хемского кожууна,  Самдарак М.С.- председатель администрации с.Чыргаланды, СДК им.С.Ланзыы, Чыргаландинский СОШ | Контроль над санитарным состоянием территории природного памятника.  Установка информационного щита с правилами нахождения на территории природного памятника.  Ограждение скалы. |
| 8 | Благоустройство территории озера Шара-Нуур | Май, июнь. Июль, август | | Сакпай А.М.- председатель администрации с.Кызыл-Чыраа, СДК им.А.Данзырына | Контроль над санитарным состоянием озера. Установка щита «Кодекс поведения на аржаанах и озерах». Установка указателя при выезде из сумона Кызыл-Чыраа в озеро Шара-Нуур. |
| 9 | Благоустройство территории аржаана Ужарлыг | Май, июнь. Июль, август | | Салчак О.Б - начальник отдела по администрирования с.Самагалтай,  Тес-Хемский ЦКБ,  МБУК ЦБС. | Контроль над санитарным состоянием аржаана. Установка щита «Кодекс поведения на аржаанах и озерах. |
| 10 | Благоустройство памятников находящихся на территории сумонах | ежемесячно | | Председатели сумонных администраций совместно с учреждениями в сумонах | Сохранение памятников истории и культуры. |
| 11 | Определение земельных участков для создания туристических инвестиционных площадок | ежеквартально | | Заместитель по экономике Администрации Тес-Хемского кожууна, председатели сумонных администраций, земельных и имущественных Администрации Тес-Хемского кожууна | Дальнейшее планирование по развитию туризма в кожууне. |
| 12 | Открытие клубов, объединений любителей по горно-спортивному туризму. Открытие кружковых формирований по туризму для детей в образовательных учреждениях | В течении учебного года | | Отдел молодежи и спорту, Управление образование, управление культуры и туризма администрации Тес-Хемского кожууна | Пропаганда ЗОЖ, выявление любителей краеведения, участие участников клубных формирований в конкурсах «Юный эколог», «Юный экскурсовод» и фотоконкурсах |
| 13 | Обустройство территории площади Амбын-Нойона | Май, июнь | | МБУК ЦКС и МБУК ЦБС Тес-Хемского кожууна | Ремонт 2-х юрт на территории площади, покраска барабана «Мани Хурту». Открытие краеведческого летнего мини-музея и столярного цеха для изготовления музыкальных инструментов и сувениров |