

**ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН ТЕС-ХЕМ КОЖУУН ЧАГЫРГАЗЫНЫН**

**ДОКТААЛЫ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **АДМИНИСТРАЦИИ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА**

№

с. Самагалтай

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации социального проекта «Корова – кормилица» на территории Тес-Хемского кожууна в 2019 году

Во исполнение Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней политике на 2016 год «Сплоченность, мобилизация усилий, опора на внутренние ресурсы», в целях реализации социального проекта «Корова-кормилица» Администрация Тес-Хемского кожууна ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить:

1. состав комиссии по реализации социального проекта «Корова-кормилица» на территории кожууна (Приложение № 1);

2. план мероприятий («дорожную карту») по реализации социального проекта «Корова – кормилица» (Приложение №2);

3. Установить Центр социальной помощи семье и детям Тес-Хемского кожууна координатором социального проекта «Корова – кормилица»;

 4. Рекомендовать председателям администраций сельских поселений кожууна совместно с управлением сельского хозяйства и природопользования (Арапчын) и управлением ветеринарии в Тес-Хемском кожууне (Кончук) обеспечить своевременную и качественную реализацию плана мероприятий;

5. Ответственным исполнителям обеспечить своевременную и качественную реализацию плана мероприятий;

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя председателя администрации кожууна по социальной политике Каржал Ч.У.

 Председатель Администрации

 Тес-Хемского кожууна Т. Самдан

 Приложение № 1

к постановлению Администрации

Тес-Хемского кожууна № **158**

от «**27**»  **марта** 2019 г.

Состав

состав комиссии по реализации социального проекта «Корова-Кормилица» на территории кожууна в 2019 году

1. Каржал Ч.У. – заместитель председателя администрации Тес-Хемского кожууна по социальной политике, председатель;

2. Иргит М.К. – директор центра социальной помощи семье и детям, зам. председателя;

3.Дамба К.Ю. – главный специалист по вопросам семьи, материнства и детства, секретарь;

4. Дирчин Ч.Б. – начальник управления труда и социального развития;

5. Куулар А.Ю. – главный врач ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ»;

6. Хомушку Л.Л. – начальник управления образования;

7.Арапчын С.М. – начальник управления сельского хозяйства и природопользования;

8. Кончук Л.М. – начальник управления ветеринарии Тес-Хемского кожууна (по согласованию);

9.Дандаа А.С. – директор ГКУ РТ ЦЗН Тес-Хемского кожууна (по согласованию);

10.Чамзырай Б.О. –председатель Совета женщин кожууна (по согласованию);

11. Дагба М.В. – председатель Совета отцов кожууна (по согласованию);

12. Председатели сумонных администраций (по согласованию).

 Приложение № 2

к постановлению Администрации

Тес-Хемского кожууна № **158**

от «**27**»  **марта** 2019 г.

План мероприятий («дорожную карту») по реализации социального проекта «Корова – кормилица»

 на территории кожууна в 2019 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Ответственные за исполнение  | Срок реализации |
| 1  | Прием заявлений для участия в проекте  | Председатели сумонных администраций  | до 14 января 2019 года |
| 2 | Отбор семей – участников проекта и проведение сход граждан в разрезе сумонов  | Председатели сумонных администраций, Центр социальной помощи семье и детям | до 25 января 2019 года |
| 3 | Проверка документов участников проекта для предоставления в Министерство труда и социальной политики РТ | Администрация Тес-Хемского кожууна, Центр социальной помощи семье и детям  | 2019 года  |
| 4 | Выявления стельности телок 2017 года, для передачи участника проекта 2019 года  | Председатели сумонных администраций, управления ветеринарии  | до 18 мая 2019 года  |
| 5 | Проведения забор и исследование анализов крупного рогатого скота, проверка ветеринарных сопроводительных документов с целью подтверждения здоровья коров | Председатели сумонных администраций, управления ветеринарии, центр социальной помощи семье и детям  | до 18 мая 2019 года |
| 6 | Заключение договоров страхования коров (на случаи болезни, кражи) | Председатели сумонных администраций, центр социальной помощи семье и детям  | до 24 мая 2019 года |
| 7 | Заключение социальных трехсторонних контрактов между администрациями сумонов, центром социальной помощи семье и детям и с участниками проекта, также прием – передачи коров согласно актам  | Центр социальной помощи семье и детям  | до 30 мая 2019 года  |
| 8 | Организация работы по постройке коровников для содержания скота в летний период  | Председатели сумонных администраций, участники проекта  | Июль – август  |
| 9 | Заготовка сена,Подготовка коровников для содержания скота в зимний период | Председатели сумонных администраций, участники проекта | Июль – октябрь  |
| 10 | Проведение биркования коров  | Председатели сумонных администраций, управления ветеринарии  | В течение года  |
| 11 | Постановка скота на учет (внесение записи в похозяйственную книгу)  | Председатели сумонных администраций, участники проекта  | До сентября  |
| 12 | Разъяснительные работы по содержанию скота (при необходимости) | Управления сельского хозяйства, председатели сумонных администраций | В течение года  |
| 13 | Контроль учета поголовья скота | Председатели сумонных администраций | Ежемесячно, с момента передачи коров участникам проекта |
| 14 | Обмен бычков приплода на телок  | Председатели сумонных администраций, управления сельского хозяйства, центр социальной помощи семье и детям | При рождении бычков |
| 15 | Контроль за обеспечением сохранности и условиями содержания коров | Председатели сумонных, центр социальной помощи семье и детям | Ежемесячно, с момента передачи коров участникам проекта |
| 16 | Проведение мониторинга семей – участников проекта по получению молока и дохода  | Председатели сумонных, центр социальной помощи семье и детям, участники проекта  | Постоянно |
| 17  | Контроль за исполнением условий социального контракта  | Центр социальной помощи семье и детям | Ежеквартально  |