**Информация**

**о ходе реализации губернаторского проекта «Одно село – один продукт»**

**в Бай-Тайгинском кожууне за 9 месяцев 2020 года**

С 2013 года в Бай-Тайгинском кожууне действовало 18 проектов, по причине нерентабельности проектов исключено 12 проектов.

Объем полученной господдержки с 2012 по 2020 гг. по Бай-Тайгинскому кожууну составляет - 5205,0 тыс.рублей.

За отчетный период участниками достигнуты следующие показатели:

- объем реализованной продукции: 184,4 тн (АППГ – 185,4 тн),

- доход от реализованной продукции: 9106,65702,4 тыс.рублей (АППГ- 9940,0 тыс.руб),

- уплачено страховых взносов: 16,4 тыс.рублей (АППГ –27,5 тыс.руб),

- создано 4 рабочих мест.

**Результаты участников проекта (за 9 месяцев 2020 года):**

1. **Расширение услуг аржаана «Шивилиг». ИП Маадыр Артышмаа Александровна с.Бай-Тал:** получена господдержка в 2015 году на сумму 1000,0 тыс.рублей. Проект действует с 2015 года по настоящее время.

Проект сезонный. Туристическая база «Шивилиг» не принимала туристов в связи с ведением ограничения посещения водных объектов Республики Тыва до 14 июля 2020 года. После снятия ограничений источник посетили более 950туристов, доход составил 550,0 тыс.рублей.

**2. Цех по производству бетонно блоков. ИП Таргын Субудай Орланович с.Тээли:** В 2019 году получен микрозайм с Фонда поддержки предпринимательства РТ на сумму 300,0 тыс.рублей. В 2016 году из Фонда поддержки предпринимательства кожууна выделено 300,0 тыс. рублей на приобретение оборудования по производству бетонно блоков. Проект действует с 2017 года. В настоящее время проект временно приостановлен в связи с нерентабельностью проекта и прекращением деятельности индивидуального предпринимателя.

*Примечание:* *Деятельность проекта приостановлена в связи прекращением предпринимательской деятельностью участника. Проект нерентабельный.*

**3. Расширение бизнеса по производству хлеба и хлебобулочных изделий, путем строительства новой пекарни с магазином. ООО “Свежий хлеб”. Директор Чулдум Айдын Экер-оолович с.Тээли:** господдержка не получена.

**За 9 месяцев 2020 года** произведено продукции в объеме 131,7 тн (АППГ – 121,0 тонн) (увеличение на 8%), объем реализованной продукции 5790,0 тыс.рублей. Уплачено страховых взносов на сумму 9,06 тыс.рублей. Создано 2 рабочих мест.

**4. Открытие мини пекарни. ИП Хертек Кежик Дмитриевич с.Кара-Хол:** получена господдержка в 2015 году на сумму 400,0 тыс.рублей и в 2016 году на сумму 140,0 тыс.рублей.

**За 9 месяцев 2020 года** произведено продукции в объеме 32,4 тн (АППГ-32 тн), объем реализованной продукции 1425,6 тыс.рублей. Уплачено страховых взносов на сумму 7,3 тыс.рублей. Создано 2 рабочих мест.

**5.** **Производственно-обслуживающий комплекс в с. Кара-Холь. ИП Иргит Григорий Думен-оолович с.Кара-Хол:** получена господдержка в 2014 году на сумму 600,0 тыс.рублей.

Проект реализуется поэтапно, в настоящее время введена в эксплуатацию кафе на 150 мест, магазин, закусочная, офисное помещение, 2 двухместные гостиничные номера, сделана пекарня, магазин «Продуктовый».

**За 9 месяцев 2020 года**. Объем реализованной продукции составляет 891,0 тыс. руб., т.е. 20,3 тн. (АППГ – 32,4 тн). Уплачено страховых взносов 20,4 тыс.рублей.

**6. Расширение услуг ООО «Аржаан Бел». Директор ООО «Аржаан Бел» Хертек Артемий Кок-оолович с.Кызыл-Даг:** господдержка не получена.

Проект сезонный. В связи ведением ограничения посещения водных объектов Республики Тыва до 14 июля 2020 г не было посетителей, после снятия ограничений услуги предоставлены 1540 отдыхающим на 450тыс.рублей.