Поручительские пункты ответственным руководителям по подготовке и проведению Дня народного единства на территории Тес-Хемского кожууна

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** |  **Поручения** | **Сроки** | **Ответственный** | **Примечание** |
| 1 | Культурно-досуговые мероприятия ко Дню народного единства | С 03 по 06 ноября | Ламбын А.В.Дагба М.В.Дугар-оол Н.К. | Согласно по отдельному плану |
| 2 | Спортивные мероприятия ко Дню народного единства | С 03 по 06 ноября | Балданай Д.Э.Чимбиян С.К. | Согласно по отдельному плану |
| 3 | Дежурство спец.ДНД | С 03 по 06 ноября | Онгуда Ч.М.Салчак О.Б. |  |
| 4 | Дежурство ДНД | С 03 по 06 ноября | Чамзырай Э.В.Салчак О.Б. |  |
| 5 | Субботник на площади «Амбын-Нойонов» | 03 ноября | Дагба М.В.Чимбиян С.К. |  |
| 6 | Распространения положения фотоконкурса «Мы живем в России!» | исполнено | Дагба М.В.Баяндай С.Д. |  |
| 7 | Распространения положения презентации по массовым национальным танцам «Дээн-Дээн», «Челер-Ой» | исполнено | Дагба М.В.Оюн Д.К. |  |
| 8 | Явка участников по массовым национальным танцам «Дээн-Дээн», «Челер-Ой» | 04 ноября | Чамзырай Э.В.Ламбын А.В.Салчак О.Б. | На контроле оргкомитета |
| 9 | Участие на презентации по массовым национальным танцам руководителей учреждений | 04 ноября | Каржал Ч.У.Чамзырай Э.В. | На контроле оргкомитета |
| 10 | Оформления площади Амбын-Нойонов | 03 ноября | Дагба М.В.Салчак О.Б. |  |
| 11 | Музыкальное оформления | 04 ноября | Дагба М.В.Кунгаалай А.В. |  |
| 12 | Сценарий торжественной части | 02 ноября | Дагба А.Х-Д. | На контроле оргкомитета |
| 13 | Сценарий презентации | 02 ноября | Намчак-оол А.Х. |  |
| 14 | Ведущие | 04 ноября | Дамба-Хуурак О.Д.Калдан Я.А. |  |
| 15 | Показательный танец «Дээн-Дээн», «Челер-Ой» | 04 ноября | Совет хореографовСарыглар А.Д. | На контроле оргкомитета |
| 16 | Показ презентаций ко Дню народного единства | 04 ноября | Дугар-оол Н.К. |  |
| 17 | Освещения в сети Интернет, СМИ | 04 ноября | Сарыглар Э.С. | На контроле оргкомитета |
| 18 | Афиша  | исполнено |  Седип-оол И.С. |  |
| 19 | Макет дипломов и распечатка | До 03 ноября | Седип-оол И.С. | Согласовать |
| 20 | Выставка фотоконкурса «Мы живем в России !» | До 03 ноября | Баяндай С.Д.Седип-оол И.С. |  |
| 21 | Репетиционные работы по концертным номерам | С 01 по 03 ноября | Намчак-оол А.Х. |  |
| 22 | Регистрация участников по заявкам | 04 ноября | Намчак-оол А.Х.Деликей Ч.А. |  |
| 23 | Материал в местную газету | До 07 ноября | Дагба А.Х-Д. |  |
| 24 | Справка | 04 ноября | Баяндай С.Д. |  |
| 25 | Торжественное вручение свидетельства о рождении новорожденным | 04 ноября  | Дамба К.Ю.Чооду Л.Г. |  |
| 26 | Торжественное вручение паспортов | 04 ноября | Дамба К.Ю.Кыргыс А.Д. |  |
| 27 | Анализ и награждение участников конкурса диктантов, посвященного ко Дню тувинского языка | 04 ноября | Дугар-оол Н.К.Тирчин А.М. |  |
| 28 | Всероссийская акция «Ночь искусств»  | 04 ноября | Дугар-оол Н.К.Сарыглар А.Д.Дагба М.В. |  |
| 29 | Спонсорская помощь для оформления площади «Амбын-Нойонов» | 04 ноября | Арапчын С.М.  | Триколор шар ???Управления ?? |