**Информация о реализации губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» 2020 года в Бай-Тайгинском кожууне**

**на 01.10.2020 года**

В целях реализации губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» на территории Бай-Тайгинского кожууна в 2020 году, в соответствии постановлением Правительства Республики Тыва от 5 июня 2017 года № 253 «Об утверждении Порядка предоставления государственной поддержки на реализацию проекта «Кыштаг для молодой семьи», Администрацией Бай-Тайгинского кожууна принято постановление от 28 ноября 2019 г № 820 «Об утверждении графика проведения схода граждан в сельских поселениях Бай-Тайгинского кожууна по отбору претендентов на участие губернаторском проекте «Кыштаг для молодой семьи» на 2020 год.

В результате проведенных в сельских поселениях сходов граждан были отобраны следующие кандидаты на участие в 2020 году в губернаторском проекте *«Кыштаг для молодой семьи» на 2020 году:*

1) Хертек Чойганмаа Анатольевна (СПС Тээли);

2) Иргит Алексей Алексеевич (СПС Бай-Тал);

3) Хомушку Артыш Олегович (СПС Кара-Хол);

4) Ондар Ман-Чурек Михайлович (СПС Шуй);

5) Олча Виктор Михайлович (Кызыл-Даг);

6) Сурун Артыш Борисович (СПС Ээр-Хавак);

7) Салчак Алдынай Алдын-ооловна (СПС Хемчик).

 На данный момент участники завершили заготовку кормов, всего заготовлена 90 тонн сена.

По состоянию на 01 октября текущего года строительство животноводческих стоянок и заготовка кормов всеми участниками полностью завершены. План кормозаготовки участников проекта составляет 70 тонн сена, фактически заготовлено 90 тонн, т.е. план перевыполнен на 29%.