**Информация**

**о ходе реализации губернаторского проекта «Служебное жилье»**

**в Бай-Тайгинском кожууне по состоянию на 01 октября 2020 г.**

По губернаторскому проекту **"Строительство жилья, предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения"** в Бай-Тайгинском кожууне будут построены 2 жилых дома на общую сумму 3 828 823,2 рублей.

- *На строительство жилого помещения (51) кв.м.* На данный момент завершены работы по устройстве фундамента, по устройстве стен и перегородок, установке стропил и шифера. Начнутся работы по монтажу оконных и дверных проемов и внутренних отделочных работ. На объекте работают 2 рабочих. Трудовые договора с работниками не заключены. Для авансирования по заключенному муниципальному контракту подрядчиком предоставлены отчеты по факту выполненных работ по формам КС-2 и КС-3 на сумму 902 528 (девятьсот две тысячи пятьсот двадцать восемь) рублей 00 коп. от основной суммы контракта. Фактически работы выполнены на 60 %. Финансовые средства будут перечислены после подписания соглашения с Министерством сельского хозяйства и продовольствия РТ. На сегодняшний день строительство приостановлено в связи с отсутствием финансирования.

- *На строительство жилого помещения (71) кв.м.* На данный момент завершены работы по устройстве фундамента, по устройстве стен и перегородок, установке стропил и шифера, также проведены облицовочные работы фасада и внутренних стен дома, установлен дверь. Начаты работы по монтажу оконных и дверных проемов и внутренних отделочных работ. На объекте работают 2 рабочих. Трудовые договора с работниками не заключены. Для авансирования по заключенному муниципальному контракту подрядчиком предоставлены отчеты по факту выполненных работ по формам КС-2 и КС-3 на сумму 1 385 870,0 (один миллион триста восемьдесят пять тысяч восемьсот семьдесят) рублей 00 коп. от основной суммы контракта. Фактически работы выполнены на 60 %. Финансовые средства будут перечислены после подписания соглашения с Министерством сельского хозяйства и продовольствия РТ. На сегодняшний день строительство приостановлено в связи с отсутствием финансирования.