Таблица 1

Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Бай-Тайгинского кожууна на 2017-2020 годы» за 2019 г.

(наименование муниципальной программы) (указать отчетный период)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования/ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, руб. | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Бай-Тайгинского кожууна на 2017-2020 годы» |  | Утвержденные бюджетные ассигнования/план | Предельный объем финансирования (ПОФ) | Кассовые расходы/исполнено | % исполнения |  |
|  |  |  |  |  | гр. 6 / гр. 4 x 100 | гр. 6 / гр. 5 x 100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Бай-Тайгинского кожууна на 2017-2020 годы» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 172 900 руб | 172 900 руб | 172 900 руб | 100 | 100 | X |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Бай-Тайгинского кожууна на 2017-2020 годы» за 2019 г.

(наименование муниципальной программы) (указать отчетный период)

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Плановый срок | Фактический срок | Непосредственный результат реализации мероприятия (далее - ПНР) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Наименование ПНР | Ед. изм. | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Подпрограмма (при наличии). Наименование подпрограммы |
| Задача. Наименование задачи |
| 1.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия |
| 1.1.1. | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение почтовых марок | Специалист по земельным контролю | июль |  | июль |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Выполнение кадастровых работ (межевание земельных участков) | Главный специалист по земельным и имущественным отношений | 2019 |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Приобретение канцелярских товаров, расходных материалов для офисной техники | Главный специалист по архитектуре | апрель |  | апрель |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Бай-Тайгинского кожууна на 2017-2020 годы» за 2019 г.
(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы бюджета муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | Утвержденные бюджетные ассигнования | Кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма 1 (при наличии). Наименование подпрограммы |
| 1.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия |
| 1.1.1. | Наименование и содержание услуги (работы): |
|  | Показатель объема услуги (работы) |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение почтовых марок |  |  | 15 000 | 15 000 |
| 2 | Выполнение кадастровых работ (межевание земельных участков) |  |  | 196 000 | 148 000 |
| 3 | Приобретение канцелярских товаров, расходных материалов для офисной техники | 1 | 1 | 9 900 | 9 900 |

Таблица 4

Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Бай-Тайгинского кожууна на 2017-2020 годы» за 2019 г.
(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование цели, задачи | Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора и показателя программы | обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Муниципальная программа |
|  | Задача | Оформление возникновения, изменения и прекращения прав на земельные участки, на территории Бай-Тайгинского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Цель | Количество земельных участков, прошедших государственную регистрацию прав | ед | 25 | 46 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Цель | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения - всего | Га | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Цель | в том числе для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | Га | 9 | 9 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Цель | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей территории Бай-Тайгинского кожууна | процент | 3,7 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Цель | Количество земельных участков, переданных в аренду | ед | 90 | 13 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Цель | Количество земельных участков, переданных в собственность | ед | 90 | 12 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Цель | Количество земельных участков, переданных в постоянное (бессрочное) пользование | ед | 6 | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Цель | Количество земельных участков, прекращенных прав | ед | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Задача | Муниципальный земельный контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Цель | Количество проведенных проверок в отношении физических лиц | ед | 65 | 55 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Цель | Количество проведенных проверок в отношении юридических лиц | ед | 10 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача | Оформление возникновения, изменения и прекращения прав на объекты недвижимого имущества и движимого имущества, актуализация сведений содержащихся в Реестре муниципальной собственности кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Цель | Приватизация муниципального жилищного фонда кожууна | ед | 40 | 3 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Цель | Организация торгов на право заключение договоров аренды муниципального имущества | ед | - | - |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Цель | Доля зарегистрированных прав на объекты недвижимости муниципальной собственности учтенных в Реестре объектов муниципальной собственности | процент | - | 90 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Цель | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | процент | 90 | - |  |  |  |  |  |
| 4. | Задача | Обеспечение выполнения планового показателя поступления неналоговых доходов в бюджет Бай-Тайгинского кожууна | процент/ тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Цель | от аренды | процент/ тыс.руб | 100/1000 | 14,4/399,9 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Цель | от продажи | Процент/ тыс.руб | 100/300 | 20/41,9 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Цель | от аренды имущества | процент/ тыс.руб | 100/210 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Задача | Обеспечение земельными участками бесплатно в собственность граждан, имеющих трех и более детей, на территории Бай-Тайгинского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Цель | количество граждан, имеющих трех и более детей, получивших земельный участок к общему количеству граждан, имеющих трех и более детей, изъявшие желание получить земельный участок бесплатно | ед | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Цель | количество граждан, имеющих трех и более детей, получивших земельный участок к общему количеству граждан, имеющих трех и более детей, предоставленные бесплатно земельные участки | ед | 25 | 12 |  |  |  |  |  |
| 6. | Задача | Предоставление земельных участков на торгах (аукционах): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Цель | количество предоставленных земельных участков на торгах в течение года на территории Бай-Тайгинского кожууна | ед | 15 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Цель | количество земельных участков предоставленных на торгах, в целях жилищного строительства | ед | 10 | - |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Цель | количество земельных участков предоставленных на торгах, для размещения объектов торговли, производства и иных целях | ед | 10 | - |  |  |  |  |  |
| 7. | Задача | Обеспечение электронных взаимодействий с территориальным органами Управления Росреестра по Республике Тыва: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Цель | количество поданных администрацией Бай-Тайгинского кожууна заявлений о поставке на кадастровый учет | ед | 20 | 131 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Цель | количество направленных в Управление Росреестра по РТ, договоров аренды и купли- продажи | ед | 180 | 71 |  |  |  |  |  |
| 8. | Задача | Приобретение актуального картографического материала, компьютерной техники и программного обеспечения для внедрения автоматизированных систем управления земельными ресурсами. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Цель | Количество приобретенного материала, компьютерной техники и программного обеспечения | ед | - | - |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Цель | Количество приобретенного картографического материала | ед | - | - |  |  |  |  |  |

Таблица 5

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Бай-Тайгинского кожууна на 2017-2020 годы» за 2019 г.
(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Решение хурала представителей муниципального района | 03.07.2019 | 148 | На выполнения кадастровых работ в сумме 48 000 рублей |
| 2. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |