МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ «БАЙ-ТАЙГИНСКИЙ КОЖУУН

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА» НА 2022 – 2024 ГОДЫ

с. Тээли

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт муниципальной программы «Реализация молодежной политики в муниципальном районе «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2022-2024 годы:

1. Введение Программы;
2. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами;
3. Основные цели и задачи Программы;
4. Сроки реализации Программы.
5. Система программных мероприятий.
6. Ресурсное обеспечение Программы.
7. Организация контроль и механизм реализации Программы.
8. Оценка эффективности реализации Программы;
9. Заключение Программы.

Перечень мероприятий муниципальной программы «Реализация молодежной политики в муниципальном районе «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2022 -2024 годы.

**П А С П О Р Т**

муниципальной программы

«Реализация молодежной политики в муниципальном районе «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2022-2024 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | - «Реализация молодежной политики в муниципальном районе «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2022-2024 годы |
| Основание для разработки Программы | - Постановление Правительства Республики Тыва от 14.10.2013г. № 605 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Развитие системы государственной молодежной политики на 2014 - 2018 годы»;  - Постановление Правительства Республики Тыва от 05.06.2014г. № 259 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Тыва»;  - Распоряжение Правительства Республики Тыва от 14.09.2015г. №392-р «О перечне государственных программ Республики Тыва, подлежащих финансированию в 2016 году» |
| Заказчик | - Администрация муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» |
| Основной  разработчик Программы | -Отдел по делам молодежи, спорта и по вопросам общественностью администрации муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» |
| Куратор Программы | - Заместитель председателя администрации по социальной политике |
| Цели Программы | Создание социально-экономических, организационных, правовых условий и гарантий социального становления и развития молодых граждан, их наиболее полной самореализации в интересах общества. |
| Задачи Программы | - сформировать условия для реализации активной гражданской позиции молодежи, ее участия в общественно-политической жизни Бай-Тайгинского кожууна;  - создать условия для развития досуговой деятельности, творческого и интеллектуального развития молодежи, поддержка талантливой молодежи;  - развить систему патриотического воспитания молодежи, национального самосознания и толерантности в молодежной среде, профилактика социально-негативных явлений в молодежной среде;  - реализовать молодежные общественные инициативы в Бай-Тайгинском кожууне. |
| Сроки реализации | Реализация программы будет осуществляться в течение 2022-2024 годов в три этапа.  Первый этап: 2022 год.  Второй этап: 2023 год.  Третий этап: 2024 год. |
| Основные направления | Гражданско-патриотическое воспитание |
| Программы | - Программа подростков и молодежи, поддержка молодежных, студенческих и детских общественных объединений, решение проблем занятости молодежи и ее адаптация к современным условиям развития рыночной экономики;  - профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодежной среде;  - развитие системы детского и молодежного спорта, отдыха и туризма;  - поддержка и развитие творчества молодежи;  - создание системы информационного обеспечения молодежной политики. |
| Основные соисполнители Программы | Отдел по делам молодежи, спорта и по вопросам общественностью, Управление культуры, Управления образования, УТиСР, Центр СПСиД, инспекторы ПДН ОП №1 (с.Тээли) МО МВД Барун-Хемчикский, КДНиЗП, ЦКБ, ЗАГС, ЦЗН, студенческие, молодежные, детские общественные объединения, центр молодежных инициатив. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы на 2022-2024 годы составит 268 000 рублей, в том числе за счет финансирования местного бюджета 240 000 рублей и внебюджетных источников – 28 000 рублей.  Объем ресурсного обеспечения реализации Программы по годам составит:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Годы | Всего тыс. рублей | В том числе (в рублях) | | | Местный бюджет | Внебюджетные источники | | 2022 г. | 90 000 | 80 000 | 10 000 | | 2023 г. | 89 000 | 80 000 | 9000 | | 2024 г. | 100 000 | 100 000 | 10 000 | | ВСЕГО: | 279 000 | 260 000 | 29 000 |   Финансирование мероприятий программы будут ежегодно корректироваться, исходя из возможностей местного бюджета. |
| Ожидаемые результаты Программы | - Создание в молодежной среде условий, способствующие формированию у молодых людей гражданско-патриотической позиции, воспитанию и уважения к истории, культуре, традициям;  - снижение уровня безработицы путем обеспечения временной и сезонной занятости молодежи;  - повышение деловой и социальной активности молодежи. |
| Система контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет в установленном порядке заместитель председателя администрации по социальной политике. |

Введение

Программа «Реализация молодежной политики в муниципальном районе «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2022-2024 годы (далее – Программа) представляет собой документ, отражающий результаты разработки перспективы создания организационных, правовых, экономических условий для реализации государственной стратегии молодежной политики на территории Бай-Тайгинского района Республики Тыва на 2022 – 2024 годы.

В основу данного программного документа легли приоритетные развития и формирования механизмов для более полного вовлечения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь района, механизмов правовой и социальной защиты, реализации законных интересов и прав молодежи, обеспечения стартовых возможностей молодежи необходимыми ресурсами и гарантиями, заложенные в Стратегии молодежной политики в Российской Федерации и Республики Тыва.

Разработка Программы сопровождалась выявлением и анализом основных проблем, а также расстановкой приоритетов в развитии молодежной политики района. Программа содержит совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение поставленной цели.

Основные направления развития, сформулированные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий, появления дополнительных возможностей и т.п.

1. **Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами**

Муниципальная программы «Реализация молодежной политики в муниципальном районе «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2022-2024 годы(далее - Программа) является продолжением программных мероприятий по реализации государственной программы Республики Тыва «Развитие системы государственной молодежной политики на 2022- 2024 годы».

Основными направлениями государственной молодежной политика в муниципальном районе «Бай-Тайгинский кожуун республики Тыва» стали:

- решение вопросов занятости молодежи;

- формирование условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи;

- развитие системы информационного обеспечения;

- научное, методическое, информационное обеспечение государственной молодежной политики;

- развитие и поддержка молодежного досуга, культуры и творчества;

- поддержка талантливой молодежи;

- поддержка студенческой молодежи;

- профилактика негативных социальных явлений в молодежной среде.

Тенденции в молодежной среды кожууна выглядят следующим образом:

На 01.01.2022 года молодые люди в возрасте 14-30 лет составляют 35 процента от общего числа жителей.

Молодежь – это социально-демографическая группа, выделяемая на основе совокупности возрастных характеристик, особенностей социального положения и обусловленных ими социально-психологических свойств. Возрастные границы молодежи находятся в интервале от 14 до 35 лет включительно.

Именно на молодежный возраст приходятся основные социальные и демографические события в жизненном цикле человека, включая получение общего и профессионального образования, начало трудовой деятельности, вступление в брак и рождение детей. За относительно короткий период молодой человек несколько раз переживает смену своего социально-демографического статуса: от подростка и сопряженных с этих ограничений в трудовом, гражданском, политическом и семейном праве до становления полноправного гражданина Российской Федерации с достижением совершеннолетия.

Динамика состояния здоровья молодых людей в возрасте 14-29 лет дает основание прогнозировать ухудшение состояния здоровья взрослого населения кожууна в ближайшие года. Серьезную тревогу вызывают данные о росте заболеваемости особо опасными болезнями, таких как злокачественные новообразования, активный туберкулез, болезни, передаваемые преимущественно половым путем, психические расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ.

Среди молодежи престиж образования продолжает оставаться высоким. Ежегодно растет количество студентов, обучающихся в высших и средних учебных заведениях.

Проблема трудоустройства молодежи - один из самых сложных вопросов. Учащиеся и студенты, выпускники СУЗов и ВУЗов не способны выдержать конкуренцию из-за отсутствия опыта работы или специальности. Низкая конкурентоспособность сельской молодежи, неразвитость рабочих мест на селе, сокращение объемов работ и спада производства продукции ведут к снижению ее доли на рынке труда.

Одной из самых тревожных проблем последних лет является криминализация молодежной среды.

Вместе с тем, целесообразно вовлечение молодежи в различные виды физической, творческой, интеллектуальной, общественной деятельности. В последние годы в республике наблюдается активизация деятельности молодежных и общественных объединений. Безусловно, это положительная тенденция, поэтому необходимо разработать и реализовать порядок и механизмы привлечения общественных объединений к выполнению государственного заказа по приоритетным направлениям государственной молодежной политики.

На этапе становления необходимо оказать организационную и информационную поддержку муниципальным образованиям кожууна. Оказать содействие в повышении квалификации специалистов по работе с молодежью.

В дальнейшем необходимо совершенствовать методику реализации молодежной политики в кожууне. Учитывая ограниченность финансовых ресурсов, предусмотренных на молодежную политику из местного бюджета, целесообразна координация действий муниципальных образований кожууна.

1. **Основные цели и задачи Программы**

Основной целью Программы является: формирование и укрепление правовых, экономических и организационных условий для гражданского становления, эффективной социализации молодых граждан в условиях демократического общества, рыночной экономики и правового государства; для самореализации личности молодого человека как активного участника преобразований современного российского общества.

Для достижения основных целей требуется решение следующих задач:

- создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого и физического развития молодежи, реализации ее творческого потенциала, поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений;

- формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни республики и муниципальной деятельности;

- реализация программ содействия социальной адаптации и повышения конкурентоспособности молодежи на рынке труда, занятости и профориентации молодежи;

- формирование здорового образа жизни у молодого поколения, развитие системы социальных служб клубов для молодежи и подростков;

- профилактика преступности, наркомания и алкоголизма.

1. **Сроки реализации Программы**

Программа рассчитана на реализацию в течение 2022-2024 годы. Комплекс мероприятий, сроки реализации Программы указаны в приложении.

1. **Система программных мероприятий**

В соответствии со стратегическими целями, сформулированными в Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации на период до 2016 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 1760-р и Концепции государственной молодежной политики Республики Тыва от 30 декабря 2007 г. № 1115, основными приоритетами государственной политики в сфере государственной молодежной политики является:

- совершенствование нормативно-правовой базы молодежной политики;

- информационно-методическое обеспечение сферы государственной молодежной политики;

- развитие инфраструктуры государственной молодежной политики;

- гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи;

- поддержка социально-значимых инициатив молодежи, развитие добровольческого и волонтерского движения в молодежной среде;

- поддержка талантливой и инициативной молодежи;

- оказание содействия трудовой занятости молодежи и развития системы студенческих трудовых отрядов;

- поддержки молодежных предпринимательских инициатив, развитие молодежного предпринимательства;

- государственная поддержка молодой семьи и молодых специалистов;

- пропаганда здорового образа жизни среди молодежи;

- развитие международного сотрудничества;

- совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров;

- профилактика алкоголизма, наркомании и экстремистских проявлений в молодежной среде;

- обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;

- совершенствование эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;

- совершенствование процесса подготовки допризывной молодежи;

- развитие института совещательных и консультативных органов по молодежной политике.

В мероприятиях программы предусматривается решение конкретных вопросов социальной

поддержки молодежи, информационное, нормативно-правовое обеспечение.

В этой связи предусматриваются следующие основные направления реализации Программы: гражданско-патриотическое воспитание подростков и молодежи.

Целью программы является:

- формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи;

- формирование здорового образа жизни молодого поколения, развитие системы социальных служб для молодежи;

- создание условий для социальной адаптации и повышения конкурентоспособности молодежи на рынке труда;

- создание условий для творческого и физического развития молодежи, реализации ее творческого потенциала;

- организация в летнее время неохваченных организованными видами отдыха несовершеннолетних детей (загородные или пришкольные лагеря, трудовые бригады, поездки с родителями и т. д.).в дворовые отряды;

- привлечение свободных молодежи и студентов в организации дворовых отрядов;

- профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодежной среде;

- профилактика подростковой преступности, наркомании и алкоголизма.

Механизм реализации:

- развитие различных форм гражданско-патриотического воспитания и функционирование молодежных клубов по месту жительства патриотического направления;

- формирование национального самосознания, экологической культуры, уважения к законности и правопорядку, внутренней свободы и чувства собственного достоинства;

- пропаганда отечественной истории и культуры;

- пропаганда здорового образа жизни;

- проведение и поддержка мероприятий по формированию у молодежи готовности к профессиональному служению в армии;

- поддержка молодежных, студенческих и детских общественных объединений;

- поддержка деятельности молодежных трудовых отрядов, студенческих и подростковых отрядов, молодежных объединений, реализующих проекты в сфере обеспечение занятости молодежи;

- информационное обеспечение и подготовка кадров молодежных и детских общественных объединений;

- решение проблем занятости молодежи и ее адаптация к современным условиям развития рыночной экономики;

- поддержка инициатив молодежи, направленных на решение вопросов временной и сезонной занятости молодежи;

- реализация проектов по профориентации среди молодежи;

- обобщение и внедрение в практику эффективных методов профилактики наркомании, алкоголизма в преступности в молодежной среде. Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи;

- апробация проектов для молодых людей «группы риска»;

- развитие волонтерского движения среди молодежи;

- развитие системы детского и молодежного спорта, отдыха и туризма. Поддержка и развитие творчества молодежи;

- поддержка и развитие форм воспитания в молодых людях потребности в физической культуре, спорте;

- организация молодежных конкурсов и фестивалей по различным направлениям.

1. **Ресурсное обеспечение Программы**

Общий объем финансирования Программы на 2022-2024 годы составит 268 000 рублей, в том числе за счет финансирования местного бюджета 240 000 рублей и внебюджетных источников – 28 000 рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации Программы по годам составит:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Годы | Всего тыс. рублей | В том числе (в рублях) | |
| Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 2022 г. | 90 000 | 80 000 | 10 000 |
| 2023 г. | 89 000 | 80 000 | 9000 |
| 2024 г. | 100 000 | 100 000 | 10 000 |
| ВСЕГО: | 279 000 | 260 000 | 29 000 |

Финансирование мероприятий программы будут ежегодно корректироваться, исходя из возможностей местного бюджета.

1. **Организация контроля и механизм реализации Программы**

Отдел по делам молодежи, спорта и туризма осуществляет организацию, координацию и контроль работ по реализации Программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий с учетом складывающейся социально-экономической ситуации, обеспечивает контроль за целевым использованием средств.

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель председателя администрации по социальной политике. Реализация Программы осуществляется на основе контрактов (договоров), заключаемых в установленном действующим законодательством порядке с наполнителями программных мероприятий.

1. **Оценка эффективности реализации Программы**

Эффективность реализации Программы оценивается по показателям, характеризующим качество жизни молодых людей, их социальную интеграцию в общество. Решение проблем, поставленных, в Программе позволит:

- создать в молодежной среде условия, способствующие формированию у молодых людей гражданско-патриотической позиции, воспитанию уважительного отношения к истории, культуре, традициям;

- снизить уровень безработицы путем обеспечения временной и сезонной занятости молодежи. Повысить деловую и социальную активность молодежи.

В 2019 году в результате выполнения программы будут получены следующие результаты, определяющие социально-экономическую эффективность:

- увеличение долю молодежи, участвующей в добровольческой деятельности на 50 процентов;

- обеспечение не менее 50 процентов охвата учащихся старших классов общеобразовательных учреждений реализуемыми программами по трудоустройству, профессиональной ориентации;

- увеличение количества молодежи, участвующей в деятельности и молодежных общественных объединений, в том числе органов ученического самоуправления, молодежных структур при органах исполнительной и законодательной власти на 30 процентов.

**Заключение**

Программа «Реализация молодежной политики в муниципальном районе «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2022-2024 годы представляет собой прогнозно-проектный документ, содержащий совокупность важнейших мероприятий и проектов, направленных на достижение основной цели развития потенциала молодежи Бай-Тайгинского района.

Основные контуры прогнозного сценария отражены в ожидаемых результатах программных мероприятий. Программа содержит аргументированное обоснование стратегического выбора, реализация которого и должна обеспечить в конечном итоге достижение основной цели при реализации государственной молодежной политики.

На 2022-2024 годы» представляет собой прогнозно-проектный документ, содержащий совокупность важнейших мероприятий и проектов, направленных на достижение основной цели развития потенциала молодежи Бай-Тайгинского района.

Основные контуры прогнозного сценария отражены в ожидаемых результатах программных мероприятий.

Программа содержит аргументированное обоснование стратегического выбора, реализация которого и должна обеспечить в конечном итоге достижение основной цели при реализации государственной молодежной политики.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Реализация

молодежной политики в муниципальном районе «Бай-Тайгинский

кожуун Республики Тыва» на 2022-2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий и объем финансирования муниципальной программы «Реализация молодежной политики Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва» на 2022-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий Программы | Исполнители | Объем и источники финансовых средств 2022-2024 гг. | в том числе по годам | | | Ожидаемый результат |
| 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Цель: Молодежь и гражданственность | | | | | | | |
| 1.1. | Методическая поддержка детских и молодежных общественных объединений при образовательных организациях кожууна  *(постоянно)* | Управление образования, ЦСПСиД,  ГБПОУ с. Тээли РТ,  Отдел по делам МС | 4 300 | 1000 | 1300 | 6000 | Поддержка деятельности детских и молодежных общественных организаций, выявление и обучение лидеров общественных организаций. |
| 1.2. | Торжественная регистрация заключения брака молодоженов и рождение 1 ребенка молодых семей под актовой записи №1 2021 года Бай-Тайгинского кожууна  *(постоянно)* | Отдел по ДМиС,  ЗАГС,  Управление образования,  с. Тээли РТ,  Управление культуры | 10 000 | 3000 | 4000 | 8000 | Выявления и поддержка творческой молодежи, привлечение к занятиям художественного творчества |
| 1.3. | Кожунная спартакиада, посвященная ко дню молодежи России.  (27 июнь) | Отдел по ДМиС,  Управление культуры, Управление образования, ГБПОУ с. Тээли РТ | 40 500 | 12500 | 15000 | 27500 | Привлечения молодежи к активным занятиям физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни, выявления сильнейших команд, укрепления дружеских связей между молодежью СПС кожууна |
| 1.4. | Участие в Молодежном образовательном форуме «Команда Тувы-2030» («Алдын-Булак»)  (июль) | Отдел по ДМиС,  Молодежи кожууна | 20 000 | 5 000 | 8000 | 5000 | Повышение уровня политической социализации молодежи и усиление механизма гражданского общества |
| 1.5. | Организация в летнее время неохваченных организованными видами отдыха несовершеннолетних детей (загородные или пришкольные лагеря, трудовые бригады, поездки с родителями и т. д.).в дворовые отряды, также привлечение свободных молодежи и студентов в организации дворовых отрядов **(в 2 смены: май– июль, 2019г.)** | Отдел по делам МС,  Управление культуры, Управление образования, ГБПОУ с. Тээли РТ,  КДНиЗП,  ГКУ Бай-Тайгинский ЦЗН | 14 725 | 3225 | 5500 | 5000 | Уменьшение несовершеннолетних детей, оказавшихся без надзора, организация досуга и профилактика правонарушений |
| 1.6. | Конкурс на лучший ролик/презентацию «Мои студенческие годы», посвященный дню студентов (Татьянин день). (25 января) | Отдел по делам МС,  Управления культуры,  ГБПОУ с. Тээли РТ | 7 150 | 2650 | 2000 | 4000 | Создание условий для реализации творческого потенциала и совершенствование системы эстетического воспитания студенческой молодежи |
| 1.7. | Заказ личных книжек добровольца (волонтера) в ОАО «Тываполиграф» | Отдел по делам МС | 7 500 | 3000 | 2000 | 3000 | [Личная книжка волонтера](https://vk.com/pages?oid=-16294324&p=%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0) является аналогом трудовой книжки, куда заносятся сведения о трудовом стаже волонтера (видах трудовой деятельности, количество часов, поощрениях, дополнительной подготовке). Сведения об участии волонтера в том или ином мероприятии вносятся организацией, которая выступила организатором такого мероприятия.  Для студентов (очной и заочной форм обучения) данная книжка станет своеобразным портфолио, которое поможет в поиске работы после окончания учреждения НиСПО или ВУЗа. |
| 1. Поддержка молодой семьи и организация досуговой деятельности молодежи | | | | | | | |
| 2.1. | Организация и проведения конкурсов, фестивалей, акций, направленных на формирование позитивного отношения к институты семьи пропаганду семейных ценностей | Отдел по делам молодежи и спорта, Управление образование, Управление культуры, Агентство СПСиД, женсовет кожууна | 8 060 | 560 | 3500 | 5000 | Подготовка молодежи к семейной жизни и культуре семейных отношений |
| 2.2. | Проведение мероприятия «Любовь с первого взгляда», посвященного Дню святого Валентина. (14 февраля) | Отдел по делам МС,  Управления культуры,  ГБПОУ с. Тээли РТ,  ЗАГС | 9 360 | 3860 | 3 000 | 3500 | - Привитие нравственных качеств, искренности, доброты;  - развитие речи, внимания, памяти у молодежи; - воспитание взаимоуважения друг к другу; - привитие сценической культуры поведения; - дать понятие о прекрасном чувстве – любовь. |
| 2.3. | Фотоконкурс среди школьников на тему «Герой нашего времени», посвященный Дню защитника Отечества 23 февраля | Отдел по делам МС,  Управление культуры, Управление образования,  ГБПОУ с. Тээли РТ,  КДНиЗП, специалисты ВУС | 6 000 | 1 500 | 2 000 | 3000 | Воспитание у молодежи чувства любви к Родине, патриотизма и уважения к старшим и ветеранам, выявление и поддержка талантливых молодых фотографов |
| 2.4. | Конкурс стихов «»Весны очарование» приученный Международному женскому дню. (8 марта) | Отдел по делам МС,  Управление культуры | 6 860 | 1360 | 2 500 | 5000 | Укрепляют отношения между коллегами и помогают новым работникам быстрее влиться в рабочий коллектив, также укрепление дружеских связей между организациями |
| 2.5. | Проведение Дня семьи, любви и верности. Проведение акций, направленных на поддержку молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации (для молодежи с ограниченными возможностями здоровья, одиноким молодым родителям) | Отдел по делам МС,  Управление образования, Управление культуры, ЦСПСиД,  женсовет кожууна, ЗАГС, Управления труда и социального развития | 3 560 | 560 | 1500 | 3000 | Возрождение ценности и значимости семьи в общественном создании, укрепление семьи. Воспитание ценности семьи и брака в среде молодежи. Снижение числа гражданских браков в молодежной среде, разводов среди молодых семьей, безнадзорности и беспризорности детей. |
| 2.6. | Награждение молодых учителей почетными грамотами администрации кожууна к Всемирному дню учителя  (5 октября) | Отдел по делам МСиТ,  Управления образования | 1 800 | 500 | 600 | 2000 | Выражение благодарности молодым учителям за их труд |
| 2.7. | Культурно-массовые мероприятия ко дню народного единства  (4 ноября) | Отдел по делам МТ,  Управление культуры, Управление образования, ГБПОУ с. Тээли РТ,  КДНиЗП,  ГКУ Бай-Тайгинский ЦЗН | 3 800 | 1 000 | 1300 | 2500 | - развивать у молодежи чувства гражданственности и патриотизма, любовь к Родине,  - пробудить интерес к истории Российского государства; - воспитать чувствогордости и уваженияк защитникам государства;  - формировать ответственность за судьбу Родины. |
| 2.8. | Викторины и конкурсы в вечере отдыха для молодежи, посвящённый Всемирному дню молодежи.  (10 ноября) | Отдел по делам МС,  Управление культуры | 3 800 | 1 000 | 1300 | 3500 | Привлечения молодежи к активным занятиям физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни, выявления сильнейших команд, укрепления дружеских связей между молодежью СПС кожууна |
| 2.9. | Фотоконкурсы, ролики и презентации среди молодых мам, посвященные дню матери России  (29 ноября) | Отдел по делам МС,  Управление образования, Управление культуры, ЦСПСиД,  женсовет кожууна, ЗАГС, Управления труда и социального развития | 3 800 | 1 000 | 1 300 | 3000 | **-** обратить внимание молодёжи на образ матери и ее неоспоримые достоинства;  - закрепить желание с еще большим уважением относиться к матерям;  - развитие творческих навыков самовыражения;  - воспитание эстетического вкуса у молодежи;  - создание художественного образа через работу с музыкальными, литературными и кинематографическими … и др. материалами. |
| 2.10 | Культурно-массовые мероприятия ко Дню Нового года.  (31 декабря) | Отдел по делам МС,  Управление культуры | 5 685 | 685 | 2 500 | 3000 | Поздравление и пожелание с Новым наступающим годом. |
| 1. Молодежь в трудных жизненных ситуациях | | | | | | | |
| 3.1. | Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни профилактике ВИЧ, употребление психоактивных веществ в подростковой и молодежной среде | Отдел по делам МС,  Управление культуры, Агентство СПСиД, КДНиЗП, ОП №1 МО МВД «Барун-Хемчикский», ГБУЗ ЦКБ. | 4 300 | 1 000 | 1 300 | 3 000 | Социализация молодежи с девиантным поведением. |
| 3.2. | Распространение буклетов, посвященный Международному дню борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота  (26 июня) | Отдел по делам МС,  Управление культуры, Агентство СПСиД, КДНиЗП, ОП №1 МО МВД «Барун-Хемчикский», ГБУЗ ЦКБ. | 2 000 | 500 | 700 | 2000 | Пропаганда ЗОЖ, анкетирование, опрос |
| 3.3. | Заказ баннера о пропаганде ЗОЖ среди молодежи. | Отдел по делам МС | 6 000 | 3 000 | 1500 | 3000 | Пропаганда ЗОЖ |
| **Итого:** | | | **210 000** | **80 000** | **80 000** | **100 000** |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Реализация

молодежной политики в муниципальном районе «Бай-Тайгинский

кожуун Республики Тыва» на 2019-2021 годы

**СМЕТА**

расходов на организацию и проведение мероприятий из финансирования муниципальной программы

«Реализация молодежной политики в муниципальном районе «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование  мероприятий | Расчет  (в руб.) | Всего  (в руб.) | | Прочие источники  (в руб.) |
| 1. **Январь** | | | | | | |
| 1. Молодежь и гражданственность | | | | | | |
| 1 | | Методическая поддержка детских и молодежных общественных объединений при образовательных организациях кожууна  (постоянно) |  |  | | 0 |
| 2 | | Регистрация добровольца (волонтера (январь-февраль 2021) |  |  | | 0 |
| 3 | | Торжественная регистрация заключения брака молодоженов и рождение 1 ребенка молодых семей под актовой записи №1 2021 года Бай-Тайгинского кожууна  (январь 2021) | 1. Приобретение ценных подарков:   Всего: 3 000 **р.** | **3 000** | | 0 |
| 1. Поддержка молодой семьи и организация досуговой деятельности молодежи | | | | | | |
| 4 | | Мероприятия в области эстетического творческого развития молодежи:  - КВН фестивали  (постоянно) | * 1. Приобретение ценных подарков: 2000р.   Всего: **2000 р.**. | **2000** | | 0 |
| 5 | | Молодежное мероприятие, посвященное празднованию Дня Всероссийского дня студенчества «Как на Танины именины»-молодежный капустник.  *(Татьянин день. 25 января 2021 г.)* | 1. Художественное оформление сцен, зала – 300 р. 2. Приобретение ценных подарков:   I место – 2000 р.  II место – 1000р.  III место – 500 р.  Всего: **3 500 р.** | **3 800** | | 0 |
| 1. Молодежь в трудных жизненных ситуациях | | | | | | |
| 6 | | Заказ баннера для молодежи | 1. Заказ баннера в рекламном агентстве «Радуга» 1 шт. х 1000р. = 1000р.   **.** |  | 1000 | |
| 1. **Февраль** | | | | | | |
| 1. Молодежь и гражданственность | | | | | | |
| 7 | | Фотоконкурс среди школьников «Профессия – Родину защищать» посвященный ко Дню защитника Отечества 23 февраля | 1. Приобретение ценных подарков: 1000 р.   Всего**: 1000р.** | **1000** | | 0 |
| 1. Поддержка молодой семьи и организация досуговой деятельности молодежи | | | | | | |
| 8 | Проведение мероприятия «Все начинается с любви», посвященного ко Дню святого Валентина (День всех влюбленных)  (14 февраля 2021 г) | | 1. Художественное оформление сцен, зала – 300р 2. Приобретение ценных подарков:   I место – 1000 р.  II место – 500 р.  III место – 500 р.  Всего: **2 300 р.** | **2 300** | | 0 |
| 9 | Методическая поддержка детских и молодежных общественных объединений при образовательных организациях кожууна  (постоянно) | | 1.Бумага «Снегурочка» – 320 р. х 3 шт. = 960 р.    Всего**: 960 р**. | **960** | | 0 |
| 1. **Март** | | | | | | |
| Поддержка молодой семьи и организация досуговой деятельности молодежи | | | | | | |
| 10 | | Хоккей с метлами среди молодежи | Приобретение ценных призов:  I место - 2000  II место - 1000  III место – 1000  \_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  | | 4000 |
| 11 | | Конкурс стихов «Весны очарование» приуроченный Международному женскому дню.  (8 марта) | 1. Рамка – 3 шт. х 120 р. = 360 р. 2. Приобретение ценных подарков:   1 место – 800 р.  2 место – 600 р  3 место – 450 р  Всего: 2 210р |  | | 2210 |
| 12 | | Выездная встреча с молодежи  в с.Кара-Хол | 1. ГСМ (с.Тээли – с.Кара-Хол) | **830** | |  |
| 1. **Апрель** | | | | | | |
| Молодежь и гражданственность | | | | | | |
| 13 | | Методическая поддержка детских и молодежных общественных объединений при образовательных организациях кожууна  (постоянно) | 1. Бумага «Снегурочка» (А4) – 320р. х 3 шт. = 960 р 2. Фотобумага – 500 р x 500 шт = 500 р.   Всего: **1 460 р**. | **1 460** | | 0 |
| 1. **Май** | | | | | | |
| Молодежь и гражданственность | | | | | | |
| 15 | | Организация в летнее время неохваченных организованными видами отдыха несовершеннолетних детей (загородные или пришкольные лагеря, трудовые бригады, поездки с родителями и т. д.).в дворовые отряды, также привлечение свободных молодежи и студентов в организации дворовых отрядов  (в 2 смены: май – июль, 2020г.) | 1. Приобретение спортивного инвентаря и канцелярских принадлежностей:   Скакалка – 10шт. х 1000 р. = 1000р.  Волейбольный мяч – 1 шт. х 1000 р. = 1000 р.  Баскетбольный мяч – 1 шт. х 700 р. = 700 р.  Пейджик 15шт. х 25 р. = 375 р.  Судейский свисток 3 шт х 50 р.=150р.  Всего: **3 225** **р**. | **3225** | |  |
| 1. **Июнь** | | | | | | |
| Молодежь и гражданственность | | | | | | |
| 16 | | Методическая поддержка детских и молодежных общественных объединений при образовательных организациях кожууна  (постоянно) | * 1. Бумага «Снегурочка» (А4) – 320р. х 3 шт. = 960 р   Всего: 96**0** р. | **960** | | 0 |
| 17 | | С детскими и молодежными ОО возложение венков у подножия Памятников, посвященных ВОВ в день памяти и скорби  (22 июня) | 1.Приобретение венка – 1000р    Всего: 1000р | **1000** | | 0 |
| 18 | | Кожуунная спартакиада, посвященная ко дню молодежи России.  (июнь 2021 г) | 1.ГСМ 50л. х 47р. = 2 350 р.   1. Приобретение ценных подарков:   I место – 8 000 р.  II место – 5 000 р.  III место – 3 000 р.  Всего: **16 000 р**.  **ИТОГО:18 350р** | **18 350** | | 0 |
| 1. **Июль** | | | | | | |
| Молодежь и гражданственность | | | | | | |
| 19. | | Участие в Молодежном образовательном форуме «Команда Тувы-2030» в мест. «Алдын-Булак»  (июль 2021г) | 1. ГСМ (с. Тээли-г. Кызыл-м. (50л. + 50л.) х 47 р. = 5 000 р.   Всего: **4 700 р**. | **4 700** | | 2000 |
|  | | Провода студентов Бай-Тайгинского кожууна | Приобретение ценных призов: 9625 р **Всего: 9625р** | **9625** | | 3000 |
| Поддержка молодой семьи и организация досуговой деятельности молодежи | | | | | | |
| 20. | | Проведение Дня семьи, любви и верности. Проведение акций, направленных на поддержку молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации (для молодежи с ограниченными возможностями здоровья, одиноким молодым родителям). | 1. Бумага «Снегурочка» (А4) – 320 р. Х 2 шт. = 640 р.   Всего: **640** р. | **560** | | 0 |
| 1. **Август** | | | | | | |
| Молодежь и гражданственность | | | | | | |
| 21 | | Выездная встреча со студентами и молодежи кожууна | 1. ГСМ 60 л x 47 р=2820 р.   Всего: **2 820 р.** | **2820** | | 0 |
| 1. **Сентябрь-октябрь** | | | | | | |
| Молодежь и гражданственность | | | | | | |
| 23 | | Товарищеская встреча молодежи с.Шуй, с.Кызыл-Даг и Бай-Тал | ГСМ 30 л x 47 р = **1 410 р**.  Всего: **1 410 р** | **1410** | |  |
| 1. **Ноябрь** | | | | | | |
| Молодежь и гражданственность | | | | | | |
| Поддержка молодой семьи и организация досуговой деятельности молодежи | | | | | | |
| 24 | | Выездная встреча с студентами «Дней кожуунов ТувГУ» в г.Кызыле. | 1. Приобретение ценных призов:   1 место – 10 000  2 место – 7 000  3 место – 5 000  **Всего: 22 000р** | **22 000** | | 5000 |
| 1. **Декабрь** | | | | | | |
| Итого: | | | | **80 000** | | **10 000** |